## Hoja1
JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
DEPARTAMENTO DIVISION O SECCION |  |  |  |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Departamento de Botánica | Tiene como función principal el estudio de los diferentes aspectos de la flora nacional, mediante programas de exploraciones botánicas que realizan sus técnicos en toda la geografía de la República Dominicana. | Departamento de Botánica | Departamento de Botánica | 1 | Preparar articulos y trabajos para el Congreso del MESCyT | 1 simposio organizado, un bajante y cuatro poster | Fotografías, lista de participantes y registro de trabajos presentados, bajantes y carteles | bar: T4 Oct
[5 empty] | 2 | Preparar trabajos congreso Biodiversidad Caribeña | 1 simposio organizado | Fotografías, lista de participantes, registro de trabajos presentados | bar: T3 Sep
[5 empty] | 3 | Apoyar al Ministerio de Medio Ambiente y a otras instituciones académicas de investigación y comunitarias que requieren los servicios botánicos especializados | 90% apoyo realizados a instituciones públicas, privadas y académicas | Registro | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Departamento de Horticultura | Realizar labores de supervision a los trabajos realizados de conservacion y preservacion de las áreas verdes y plantas ornamentales de la institución | Departamento de Horticultura | Departamento de Horticultura | 4 | Preparar medios de cultivo y Reproducir orquídeas endémicas, nativas, exóticas y plantas ornamentales en distintas etapas de crecimiento | 6,000 frascos de orquídeas endémicas, nativa, exótica y plantas ornamentales | Registros, informes y fotos | 300 | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500
[5 empty] | 5 | Producir plantas nativas, endémicas y frutales para enriquecer la colección,donacion , venta,proyectos y convenios adquiridos por el JBN. | 80,000 plantas nativas, endémicas producidas | Registros, informes | 6667 | 6667 | 6667 |  |  |  | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6663
[5 empty] | 6 | Producir plantas ornamentales para el embellecimiento, participar en eventos dentro y fuera del jardir y venta al publico interesado | 25,000 plantas producidas | Registros, informes | 2083 | 2083 | 2083 |  |  |  | 2083 | 2087 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083
[5 empty] | 7 | Participar en la Feria de Orquideas y el Festival de Plantas y Flores 2020 | Participacion en ambos eventos | Registros, informes, fotos | bar: T1 Feb; T4 Oct
[5 empty] | 8 | Producir orquídeas florecidas o adultas de las especies: Dendrobium, Catleya, Phalaenopsis, Vanda, Vainilla, Spatoglotis entre otras. | 5,000 orquídeas producidas | Registros de produccion por especie, fotografia, informes | 100 | 100 | 400 |  |  |  | 450 | 516 | 418 | 416 | 416 | 416
3 | Departamento Educacion Ambiental | Promover la toma de conciencia y la educación pública a los visitantes e invitados a través de diplomados, cursos, talleres, charlas, seminarios y turismo ecológico, para desarrollar una mayor conciencia sobre la flora fortaleciendo así, la ejecución y divulgación de conocimientos del medio ambiente | Departamento Educacion Ambiental | Departamento Educacion Ambiental | 9 | Planificar, diseñar, coordinar y ejecutar actividades de divulgación de conocimientos sobre la flora. | Actividades de divulgación de conocimientos sobre la flora planificadas, diseñadas, coordinadas y ejecutadas en un 100% | Programas de actividades, informes, estadisticas | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 10 | Programar y coordinar cursos a través del COS a grupos vulnerables en coordinación permanente con el INFOTEP | 2 cursos impartidos a grupos vulnerables, a través del COS | Estadisticas trimestral, fotografias e informes. | T3 Ago: 2
4 | División de Protocolo y Eventos | Dirigir, coordinar y supervisar el protocolo oficial, de las actividades institucionales e interinstitucionales, que tienen lugar en la institución y fuera de ella. | División de Protocolo y Eventos | División de Protocolo y Eventos | 11 | Coordinar las actividades de alquiler de salones y áreas abiertas del JBN con los ciudadanos clientes que lo soliciten | Solicitudes de alquiler coordinadas en un 100% | Estadisticas, fotografias e informes. | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 12 | Promocionar el Club de Caminantes para incrementar la inscripción de nuevos miembros | Promocionado el Club de Caminantes por las redes sociales y membresía incrementada en un 20% a diciembre 2019 | Estadisticas, informes. | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fuente: POAs de cada unidad