## Calendario de actividades
Calendario de Ejecución Proyecto de Mantenimiento de Jardinereas del CEI-RD
No. | Actividades | 2017 | [5 empty] | 2018
|  | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
1 | Preparación de terreno
1.1 | Sanidad de áreas verdes libres | 2017 Jul: 30/7/17; 2017 Ago: 30/8/17
1.2 | Aireación de terreno | 2017 Jul: 30/7/17; 2017 Ago: 30/8/17
1.3 | Control de maleza | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18
2 | Poda
2.1 | Operaciones de poda general | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18
3 | Adecuación de jardineras y macetones
3.1 | Adecuación de jardineras y macetones | 2017 Jul: 30/7/17; 2017 Dic: 30/12/17
4 | Reforestación
4.1 | Plantado de especies | 2017 Jul: 30/7/17; 2017 Ago: 30/8/17
5 | Control de plagas y enfermedades
5.1 | Control de plagas y enfermedades | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18
6 | Fertilización y abono
6.1 | Fertilización y abono | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18
7 | Limpieza
7.1 | Recolección de escombros | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18
8 | Personal
8.1 | Coordinador | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18
8.2 | Podadores | 2017 Jul: 30/7/17; 2017 Ago: 30/8/17
8.3 | Jardineros | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18
9 | Alquiler de equipos y maquinarias
9.1 | Equipos de jardineria | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18
10 | Legales
10.1 | Contratos | 2017 Jul: 30/7/17; 2017 Ago: 30/8/17
11 | Rotular plantas por especie
11.1 | Rotulación | 2018 Abr: 30/4/18; 2018 May: 30/5/18; 2018 Jun: 30/6/18
12 | Capacitación personal de jardinería del CEI-RD
12.1 | Taller de jardinería básica | 2018 May: 30/5/18; 2018 Jun: 30/6/18
13 | Seguimiento | 30/7/17 | 30/8/17 | 30/9/17 | 30/10/17 | 30/11/17 | 30/12/17 | 30/1/18 | 30/2/18 | 30/3/18 | 30/4/18 | 30/5/18 | 30/6/18