## Plan de trabajo 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2025
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: JARDIN BOTANICO NACIONAL |  |  |  | Cantidad de Servidores: 277 |  |  | Teléfonos:829-385-2611,
Titular de la institución: Ing. Pedro Nolasco Suárez Espino |  |  |  | Sector Gubernamental: Recursos Naturales |  |  | Página Web:WWW.jbn.gob.do
Objetivo General: Estudiar, conservar y manejar la diversa flora de la República Dominicana,
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | Nos sumaremos a la campañña por la integridad de la DIGEIG | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 9 | Comisión de integridad (9)
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Realizaremos promoción de los valores transversales de la institucionales | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año 2do trimestre 4to trimestre | 2 | 100
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Daremos Charlas de induccion de integridad para nuevos empleado del Jardín Botánico a Nacional | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er Trimestre y 3er. Trimestre | 2 | 40 personas
4 | Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | Asistiremos al pre-congreso internacional por una cultura de integridad | Asistir al Pre-Congreso | Asistencia | DIGEIG |  | 3 | 9
5 | Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | Asistiremos a la celebracion del congreso internaciona por una cultura de integridad | Asistir al Congreso | Asistencia | DIGEIG | 2do Trimestre | 1 | 9
6 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Realizaremos charla de formacion para la integridad a servidores público expuestos a riesgos de corrupción | Video,lista de asistencia,video y convocatoria | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 25
7 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad * | Realizaremos una jornada de reforestacion por la integridad. -Haremos una jornada de recoleccion de desechos solido en nuestra institución y su alrededores "Con el lema Recolección de desecho solido es integrtidad". --Rally por la integridad. - Colaborar en conjunto con el ministerio de Agricultura y las instituciones que integran recursos naturales, en la feria agropecuaria por la integridad. Bajo el lema "Alimentate con integridad" | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año 1er, 2do., 3er. Y 4to. Trimestre | 4 | 200 | 50000 | T1/T2
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
9 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Asistiremos a la MAE y equipo de alta gerencia en la suscripcion y resolución sobre el compromiso estrategico de integridad y prevención de la corrupción administrativa | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Comision de Integridad | Todo el año |  | 9
10 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Asistiremos a la MAE y equipo de alta gerencia en la suscripcion y resolución sobre el compromiso estrategico de integridad y prevención de la corrupción administrativa | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comision de Integridad | Todo el año |  | 9
11 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad y los servidores píexpuestos a riesgos de corrupcion ante todos los servidores públicos de la institución. | Desarrollaremos acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad y los servidores publicos expuestos a riesgos de corrupcion ante todos los servidores publicos de la ionstitución | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 100
12 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | Auditar la firma de la maxima autoridad y los servidores publicos expuestos a riesgos de corrupcion sea realizada conforme al debido proceso | -Fotografia, video | -Auditoria elaborada por la CIGCN. Y Enc. Legal de la institución | Comision de Integridad y Encargado del departamento legal | 1er Trimestre | 1 | 100
13 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | Realizaremos reuniones con la maxima autoridad y encargado departamentales y divisionales en materia de integridad | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | 25 |  | Todo el año
14 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | Actualizaremos la matriz de los sujetos obligado a presentar declaración jurada | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 2 | 6
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
15 | Socializacion sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | Realizaremos Socializacion sobre planeación de gestion de riesgos de corrupción. Charla con Encargado Departamentales. -Distribución de de folleto sobre riesgos de corrupcion. - | -Formulario de planeacion de la gestion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes -Correo electronico | Formulario de planeacion de GRC realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 80 | 3000
16 | Socializacion sobre Identificación de riesgos de corrupción. | Realizaremos socializacion sobre identificación de riesgos de corrupción | -Actualizacion de la matriz de identificacion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Matriz de identificacion de riesgos conductuales actualizada. Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 80 | 2000
17 | Socializacion sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | Realizaremos socialización sobre la valoración y priorización del riesgo | -Actualizacion de la matriz de zonas de riesgos conductuales. - Actualizacion de la matriz de valoracion de riesgos. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada. Matriz de valoracion de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do trimestre y 3er trimestre | 2 | 50 | 2000
18 | Socializacion sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | Socializaremos sobre tratamiento de riesgos de corrupción | - Plan de accion de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | Plan de accion realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 100 | 2000
19 | Socializacion sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | Socializaremos sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción | - Mapa de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | Mapa de riesgo conductuales. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 60 | 2000
20 | Evaluacion a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Evaluaremos la implementación del modelo de gestion de riesgos conductuales | - Informe de implementacion del modelo de gestion de riesgo conductual. | Informe realizado. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 2 | 60 | 2000
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
21 | Taller de induccion para la implementacion del Código de Integridad y Conducta. | Realizaremos talleres de indución para la implementación del código de integridad y conducta. | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año 1er, 2do, 3er. Y 4to. Trimestre. | 4 | 100 | 5000
22 | Taller de induccion para la implementacion de la politica de conflicto de interes. | Realizaremos Talleres de inducción para la implementación de la politica de conflicto de interes | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 2 | 100 | 3000
23 | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes. | Realizaremos lanzamiento de la politica de conflito de interes | Listado de participantes, -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 60 | 5000
24 | Socializacion permanente de la politica de conflicto de interes. | Socializaremos permanentemente la politica de interes | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 140 | 6000
25 | Taller de induccion para la implementacion de la resolucion que regula el buzon fisico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG. | Realizaremos Taller de inducción para la implementación de la resolución que regula el buzon fisico de denuncias ciudadana gestionado por CIGCN y la OIG | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 50 | 3000
26 | Lanzamiento del buzon fisico de denuncia ciudadana | Realizaremos el lanzamiento del buzon fiasico de denuncia ciudadana | Instalacion de buzon fisico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzon fisico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100 | 5000
27 | Socializacion permanente sobre resolucion de buzon fisico de denuncia ciudadana. | solcializaremos permanentemente sobre resolución fisico de denuncia ciudadana | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 120 | 4000

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica