## Plan General
DIRECCIÓN GENERAL
DIVISION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsables | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de las Tecnologías de la Información y Comunicación | Administrar la infraestructura tecnológica de la institución y de las actividades relacionadas con Implementación y actualización de tecnologías, definición de estrategias en infraestructuras de tecnologías de la información y comunicación, velando por el adecuado uso de los recursos, así como el debido soporte y mantenimiento de los servicios y equipos. | Encargado (a) | Departamentos | 1 | Dar soporte técnico a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura TIC del organismo. | Soporte técnico dado en un 95% | Informes, reportes | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  |  | Dirección General | 2 | Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos de TIC ( NOBACI, ITIL, NORTIC A7). | Seguimiento dado a las políticas, normas y procedimientos aprobadas en la NOBACI en cumplimiento en un 100% | Informes, reportes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 3 | Administrar las actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica (servidores, bases de datos, redes, entre otros), de acuerdo a las normativas emanadas por los organismos competentes y políticas de TIC | Infraestructura tecnológica administradas de acuerdo a las normativas emanadas por los organismos competentes en un 100% | Informes, reportes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, Depto. Financiero, Planifiicación y Desarrollo | 4 | Planificar y presupuestar los requerimientos tecnologícos de la información y comunicación de la institucion | Requerimientos tecnologícos de la información y comunicación planificados y presupuestados en un 100% | Planificacion y presupuesto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamentos | 5 | Instalar equipos de PC y de comunicaciones en los diferentes departamentos, divisiones y secciones | 100% equipos de PC y de comunicaciones instalados en las diferentes áreas | Registro, lista de equipos, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, Depto. Financiero | 6 | Gestionar la compra de equipos de tecnología | 100% gestinados el proceso de compra de equipos de tecnología | Registro, lista de establecimientos visitados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicios Generales, empresa contratista | 7 | Completar la instalación del cableado estructurado Cat 6 y ampliar el existente del Edif. Administrativo | 1 cableados instalados para las áreas de Protocolo y Eventos y Servicios Generales y ampliación en 12 puntos el existente del Edificio Administrativo | Cables instalados, informes, fotos.
|  |  |  | Servicios Generales, empresa contratista | 8 | Gestionar la ampliación del sistema de vigilancia con la instalación de nuevas cámaras | Sistema de vigilancia gestionado con la instalacion de 24 nuevas cámaras en las áreas de Educ. Ambiental. | Cámaras instaladas, informes,fotos | T3 Sep: 24
[5 empty] | 9 | Gestionar la adquisición e implementar central telefónica IP | 1 central telefónica gestionada e implementada de 35 estaciones | Equipos, informes | T2 Jun: 1/35
[5 empty] | 10 | Completar la implementación de fibra óptica e integrarla a la plataforma tecnológica en desarrollo. | 100% fibra óptica funcionando entre departamentos. | Fotos, informes. | T2 May: 100%
|  |  |  | Dirección General, Depto. Financiero | 11 | Implementar el Sistema Firewall | Sistema Firewall implementado en un 100% | Informe, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General | 12 | Configurar y unificar la plataforma tecnológica. | Plataforma técnologica configurada y unificada 100% al final de segundo trimestre | Fotos, informes, | T2 May: 100%
|  |  |  | Seguridad Civil, RRHH | 13 | Entrenar personal de seguridad sobre manejo y control de NVR. | 4 supervisores de seguridad entrenados en manejo y control de NVR | Lista de personas, fotos, informes, progama, material didáctico | T1 Mar: 4
|  |  |  | Depto. Administrativo | 14 | Dar seguimiento al Plan Anual de Compras de equipos de tecnología | Seguimiento dado al Plan Anual de Compras de equipos de tecnología en 100% | Informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Planificación y Desarrollo | 15 | Elaborar Plan Estratégico TIC para los próximos dos años | Un plan estratégico elaborado | Informes | bar: T2 Jun
|  |  |  | Botánica, Biblioteca Especializada | 16 | Implementar software para catalogar libros, revistas y materiales de la Biblioteca Especializada | Un software implementado 50% | software, informes | T4 Dic: 50%
|  |  |  | Dirección General, Div. de Protocolo y Eventos | 17 | Desarrollar base de datos del Club de Caminantes. | Una base de datos desarrollada 100% a diciembre | Informes | T4 Dic: 100%
|  |  |  | Dirección General, Div. de Protocolo y Eventos | 18 | Apoyar técnologicamente actividades institucionales (ferias, cursos, talleres, charlas,otros.). | 100% apoyadas actividades institucionales. | Informes, fotos de actividades | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamentos | 19 | Reparar equipos de la institución por defectos técnicos que estén al alcance de esta División. | Equipos reparados 95% por mantenimiento para extender vida útil | Informes, equipos, reportes | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  |  | Dirección General, Financiero | 20 | Implementar software de digitalización de documentos | Un software implementado para alimentar el archivo institucional | Informes, software | bar: T4 Dic
|  |  |  | Educación Ambiental, Financiero | 21 | Instalar sistema de audio en los museos del Depto. de Educación Ambiental | Un sistema de audio instalado en los 4 museos | Informes, fotos | T2 Abr: 4
|  |  |  | RRHH, Educación Ambiental | 22 | Entrenar al personal de los museos en el manejo de los equipos de audio y amplificación | 7 facilitadores entrenados en el manejo de los equipos de audio y amplificación | Lista de participantes, programa, fotos | T2 Abr: 3; T2 May: 4
|  |  |  | Dirección General, OPTIC | 23 | Iniciar el proceso de adquisición de la certificación de NORTIC de servicios | Proceso de adquisición iniciado y completado en un 100% al final de año | Informes, acuerdos | T4 Dic: 100%