## PLAN BASE
DIRECCIÓN GENERAL
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsables | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Comunicaciones | Promover en los medios de comunicación y en la sociedad la labor que realiza el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, con miras a consolidar la imagen institucional. nstitucional | Encargado (a) | Dirección Gral., departamentos | 1 | Elaborar Plan de Comunicación 2019 | Un Plan de Comunicación elaborado | Plan | bar: T1 Ene
[5 empty] | 2 | Coordinar con programas de radio y TV la participación del personal de la institución | 90% actividades de radio y TV coordinadas, para comunicar los proyectos y actividades que desarrolla la entidad | Recortes de publicaciones, fotos y videos. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Dirección General, Protocolo y Evento, departamentos. | 3 | Editar y publicar el Brochure Institucional en su versión en Inglés. | Un brochure editado y publicado en su versión en Inglés | Brochure Institucional en ingles. | bar: T4 Dic
|  |  |  | Dirección Gral., departamentos | 4 | Coordinar entrevistas con periódicos impresos y digitales | 90% coordinadas entrevistas con periodicos impresos y digitales para comunicar los proyectos y actividades que desarrolla la entidad. | Recortes de publicaciones, fotos y videos. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Comunicación, Direccion Gral y SDO | 5 | Participar en logística de la XLVII Exposición de la Sociedad de Orquídeas y la XXXVII versión del Concurso Nacional de Orquídeas | 90% participación en actividades de logística de la XLVI exposición de orquídeas y la XXXVI versión del Concurso Nacional de Orquídeas | Notas de prensa, recortes de publicaciones, fotos y videos y fotos | T1 Mar: 90%
|  |  |  | Dirección Gral. Protocolo y Eventos, Botánica, Fundación Maritima Dominicana. | 6 | Participar en la logística de la inauguraciòn del Sendero Educativo Taino. | 90% participación en logística de inauguración del Sendero Educativo Taino | Notas de prensa, recortes de publicaciones, fotos y videos y fotos | T1 Mar: 90%
|  |  |  | Dirección Gral, Protocolo y Eventos, Comunicaiones. | 7 | Organizar reconocimiento a periodistas que contribuyen con el JBN dentro de las celebraciones del 43 Aniversario. | Un reconocimiento realizado a 25 comunicadores | Notas de prensa, recortes de publicaciones, fotos y videos y fotos | bar: T3 Ago
|  |  |  | Dirección General, Protocolo y Evento, | 8 | Recibir comisiones del cuerpo diplomático y personalidades especiales que visitan el JBN y proveer de publicaciones y materiales sobre la institución. | 100% comisiones y personalidades atendidas de diferentes instituciones . | Registro de visitantes, fotos, publicaciones, nota de prensa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, Protocolo y Evento | 9 | Organizar la celebración del Día del Periodista, junto a colaboradores del JBN | Una celebración organizada con motivo del Dia del Periodista | Recortes de publicaciones, fotos y videos de la actividad | bar: T2 Abr
|  |  |  | Departamentos | 10 | Informar por las redes sociales las actividades de la institución. | 100% actividades informadas por redes sociales. | Registros, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, Protocolo y Eventos, Ágora Mall. | 11 | Promocionar por las redes sociales y página web institucional la feria "Jardín de Mamá" en Ágora Mall, por el Día de las Madres | Promocionado en un 100% la feria "Jardín de Mamá" por las redes sociales y la página web institucional | Recortes de publicaciones, fotos y videos | T2 May: 100%
|  |  |  | Dirección General, Protocolo y Evento, departamentos | 12 | Apoyar la organización del Décimo Quinto Festival Nacional de Plantas y Flores a nivel de los medios de comunicación y moderación de las actividades. | Festival apoyado en un 90% | Recortes de publicaciones, fotos y videos y fotos de la actividad | T4 Nov: 90%
|  |  |  | .Dirección General, Horticultura, Compras. | 13 | Gestionar la entrega de flores de pascua | Una gestión realizada para la entrega de flores a igual número de periodistas, colaboradores de la institución por motivo de la Navidad. | Comunicación y listado de entrega. | T4 Dic: 100%
|  |  |  | Dirección General, Protocolo y Evento, departamentos | 14 | Dar seguimiento a publicaciones de los periodicos en la busqueda de informaciones que involucren al JBN. | 90% periodicos y medios digitales revisados en busqueda de publicaciones. | Recortes y publicaciones en el mural. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Dirección General, departamentos | 15 | Mantener actualizado los murales informativos | Murales actualizados segun informaciones de interes en un 100% | Murales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, departamentos | 16 | Elaborar base de datos con los medios de comunicación y los periodistas especializados, y mantenerla actualizada | Base de datos elaborada y actualizada | Base de datos | bar: T1 Mar