## Plan General
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsables | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Departamento de Planificacion y Desarrollo | Asesorar a la máxima autoridad de la Institución en materia de políticas, planes, programas y proyectos de la institución, así como elaborar el Plan Estratégico Institucional y las propuestas de cambios organizacionales y de reingeniería de procesos | Encargado (a) | Dirección Gral., Planificación y Desarrollo | 1 | Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos | 3 fuentes de financiamiento gestionadas al final de cada trimestre | Perfiles de proyectos, minutas de reuniones | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep
|  |  |  | Direccion General y Planificación y Desarrollo | 2 | Preparar informe final sobre la ejecución del Plan Estrategico Institucional (PEI) | Un informe de ejecuciónn final al Plan Estrategico Institucional (PEI) | Informes de ejecución | bar: T4 Dic
|  |  |  | Dirección General, Departamentos | 3 | Dar seguimiento a ejecución de los planes operativos anuales ( POA´s) de los diferentes departamentos | 4 presentaciones de seguimiento a los POA´s de los diferentes departamentos | Informes trimestrales de ejecución evaluados | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Dirección General, Departamentos del JBN | 4 | Dar seguimiento a proyectos y convenios La Barquita, Tribunal Constitucional, Grupo Piñero, DIGECOOM | 4 informes de seguimiento a proyectos y/o convenios | Informes trimestrales, fotografias | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Compras y Contrataciones, Almacén | 5 | Elaborar Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2020 de la institución | Un PACC elaborado con la coordinación de cada departamento | PACC 2020 | bar: T3 Jul
|  |  |  | Departamento Financiero | 6 | Participar en la elaboración del presupuesto físico de la institución | 1 presupuesto fisico elaborado y presentado a la DIGEPRES | Presupuesto Físico | bar: T3 Jul
|  |  |  | Departamento Financiero | 7 | Elaborar informes de ejecución de metas fisicas a la DIGEPRES | 4 informes de ejecución de las metas fisicas elaborados y presentadas a la DIGEPRES | Informes de ejecución | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Departamento Financiero | 8 | Realizar la proyección de los ingresos propios de diferentes fuentes de la institución | Una proyección realizada de los ingresos propios de la institución | Informe | bar: T3 Ago
|  |  |  | Direccion General, Departamentos | 9 | Elaborar resumen ejecutivo y memorias institucionales para ser enviados a los ministerios de la Presidencia y Medio Ambiente. | 1 resumen ejecutivo y memorias institucionales elaborados y enviados a los ministerios de la Presidencia y Medio Ambiente antes del 10 de diciembre | Resumen ejecutivo y memoria 2019 | bar: T4 Dic
|  |  |  | Departamento Financiero | 10 | Dar seguimiento a los procedimientos, políticas y manuales establecidos en la NOBACI | Seguimiento dado en un 100% al cumplimiento de las políticas establecidas en la NOBACI | Instrumentos de implementación elaborados | T2 Jun: 85%
|  |  |  | Departamentos | 11 | Aplicar encuestas de satisfacción sobre la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos-clientes | Encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos clientes desde marzo hasta diciembre | Formulario de encuestas
|  |  |  | Departamentos | 12 | Tabular y presentar resultados al MAP sobre encuestas de satisfaccion del ciudadano-cliente | 100% encuestas tabuladas e informe enviado al MAP | Infiorme de resultados enviados al MAP | bar: T4 Dic
|  |  |  | Departamentos | 13 | Tabular y presentar resultados sobre encuentas a las actividades de capacitación llevadas a cabo por los Departamentos | 90% capacitación impartida encuestado | Informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Planificación y Desarrollo | 14 | Gestionar la firma de acuerdos y/o convenios con instituciones y organizaciones afines. | 3 acuerdos y/o convenios con instituciones y organizaciones afines gestionados. | Acuerdos, contratos y/o cartas de intención | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
-