## Actividades Generales
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | D e p a r t a m e n t o d e B o t á n i c a | Estudiar todo lo referente a la flora y la vegetación de la Isla, tanto de las especies nativas como de especies exóticas introducidas. | Encargado (a) | Departamentos | 1 | Participar en actividad de conmemoración X aniversario fallecimiento de la Licda. Daisy Castillo | Una actividad realizada | Fotografías | bar: T1 Mar
|  |  |  | Dirección General | 2 | Brindar asesoría técnica a instituciones públicas y privadas que lo soliciten | Asesoría brindada al 90% de las solicitudes realizadas por instituciones públicas y privadas | Registro de instituciones, informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Dirección General | 3 | Organzar simposios del XV Congreso Internacional de Investigación Científica con la preparación de articulos y trabajos de investigación | 2 simposios organizados | Fotografías, lista de participantes y registro de trabajos presentados | T2 Jun: 2
|  |  |  | Comité Organizador | 4 | Organizar el Congreso de Jardines Botánicos 2020 de acuerdo al cronograma de actividades programadas | Cronograma de actividades programadas antes del Congreso de Jardines Boténicos organizadas en un 75% a diciembre | Cronograma de actividades, lista de participantes, fotos, lista de los temas presentados | T4 Dic: 75%
|  |  |  | Dirección General | 5 | Organizar simposio del Congreso de la Biodiversidad Caribeña con la preparación de artículos y trabajos de investigación | 1 simposio organizado | Fotografías, lista de participantes, registro de trabajos presentados | bar: T4 Oct
|  |  |  | Dirección General | 6 | Apoyar en la organizacion del aniversario de Alexander Von Humboldt | 1 actividad apoyada | Fotografías | bar: T3 Sep
|  |  |  | Departamentos Adm. Y Financiero | 7 | Realizar viajes de campos | 50 viajes de campo realizados a diferentes regiones del pais | Registro de viajes, fotografías e informes. | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Dirección General y Dpto. Financiero | 8 | Realizar viajes internacionales para representar al JBN en Congresos | 10 viajes internaconales realizados | Carta de invitacion, registro, informes, viáticos | T2 May: 1; T2 Jun: 1; T3 Jul: 2; T3 Sep: 3; T4 Oct: 2; T4 Nov: 1
|  |  |  | Unidades del Departamento | 9 | Asistir y apoyar visitantes especialistas en Botánica de diferentes instituciones y jardines botánicos | 100% especialistasen botánica asistidos y apoyados | Registro de investigadores | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General y Unidades de Departamento | 10 | Colaborar con investigadores internacionales para intercambio de experiencia y continuar estudios | Colaboración 90% con investigadores internacionales para intercambio de experiencia y continuar estudios | Registro, documentos, fotografías | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Educacion Ambiental, RRHH | 11 | Impartir actividades de capacitación a solicitud (conferencias, cursos, talleres sobre temas de Botánica, Conservación o Ecología) | Actividades de capacitación a solicitud impartidas en 90% | Cartas de solicitudes, programas, fotos, informes. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Unidades del Departamento | 12 | Asesorar tesis a estudiantes externos e internos de pre y post-grado | Tesis asesoradas en 100% | Lista de estudiantes, copia de los trabajos asesorados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Unidades del Departamento y RRHH | 13 | Realizar jornadas de capacitación y actualización para técnicos y estudiantes del Departamento y otros (FCC) | 10 jornadas de capacitación y actualizacón realizadas | Registro, fotos, programanas, informes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Dirección General y Unidades de Departamento | 14 | Elaborar propuestas de proyectos de investigación sobre la flora nacional | 3 propuestas de proyectos de investigación elaboradas y presentadas | Propuestas elaboradas y presentadas | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Oct
|  |  |  | Dirección General y Unidades de Departamento | 15 | Apoyar al Ministerio de Medio Ambiente y a otras instituciones académicas y comunitarias de investigación que requieren los servicios botánicos especializados | Servicios botánicos y especializados al MARENA y a otras instituciones académicas apoyados en 90% | Carta de solicitud, informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Unidades del Departamento | 16 | Recibir de universidades y otras instituciones estudiantes para realizar pasantias y/o voluntariados a solicitud | 90% de los estudiantes recibidos para realizar pasantias y/o voluntariados a solicitud | Carta solicitud, registros, fotos e informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 17 | Realizar lanzamiento grupo de estudios botánicos Zombia | 1 lanzamiento grupo de estudios botánicos Zombia realizado | Fotografías y documentos | bar: T2 May
|  |  |  | Dirección General, Depto. Administrativo | 18 | Concluir los trabajos pendientes del Sendero Educativo Taíno | Trabajos pendientes concluidos en 100% | Fotos, informes | T2 May: 100%
[5 empty] | 19 | Participar en la organización de la inauguración del Sendero Educativo Taíno | Participación en la inauguración del Sendero Educativo Taíno en 75% | Prgrama de actividad, fotos | T2 May: 75%
|  |  |  | Unidades del Departamento | 20 | Formar grupo de estudio de plantas útiles. | 1 grupo de estudio de plantas útiles formado | Registro particpantes, programas, fotografías, informes | bar: T2 Jun
|  |  |  | Departamento Financiero | 21 | Gestionar la elaboración de bajantes y carteles para simposios del congreso MESCyT 2019. | Gestiones realizadas para la elaboracion de 2 bajantes y 4 carteles | Solicitudes | bar: T1 Feb
[5 empty] | 22 | Gestionar la elaboración de bajantes y carteles para los simposios de Flora de La Española del Congreso Biodiversidad Caribeña | Gestiones realizadas para la elaboracion de 2 bajantes y 8 carteles | Solicitudes | bar: T1 Feb
|  |  |  | Unidades del Departamento | 23 | Producir artículos para la Revista Cienttífica Moscosoa, volumen 21 | 10 artículos producidos para la revista Moscosoa, volumen 21 | Artículos editados y publicados | T2 Jun: 10
|  |  |  | Departamentos | 24 | Realizar lanzamiento al público de los volúmenes 19 y 20 de la Revista Moscosoa | Volúmenes 19 y 20 de la Revista Moscosoa lanzados al público | Revista | bar: T4 Nov
|  |  |  | Unidades del Departamento | 25 | Gestionar la reedición del Diccionario Botánico de Liogier | Diccionario Botánico de Liogier reeditado | Diccionario | bar: T2 Abr
[5 empty] | 26 | Revisar textos botànicos a solicitud | 90% textos botánicos revisados | Registros de textos, textos revisados | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Departamento Financiero | 27 | Gestionar la elaboración de brochures divulgativos de cada unidad del departamento y otros. | 7 brochures divulgativos de cada unidad del departamento y otros impresos | Ejemplares de brochures divulgativos | T2 Jun: 7
[5 empty] | 28 | Gestionar la edición de libros | 2 libros editados | Libros editados | T2 Jun: 2
[5 empty] | 29 | Gestionar la edición del Diario de Liogier | 1 diario de Liogier editado | Diario editado | bar: T2 Jun
|  |  |  | Dirección General, Departamentos | 30 | Realizar activdad conmemorativa Día del Biólogo | 1 actividad conmemorativa Día del Biólogo realizada | Programa, fotos, informe | bar: T3 Sep
|  |  |  | Dirección General | 31 | Realizar reconocimientos a botánicos sobresalientes | 1 actividad en reconocimientos a botánicos sobresalientes realizada | Programa, fotos, informe | bar: T3 Sep
|  |  |  | Unidades del Departamento | 32 | Producir artículos científicos y de divulgación | 30 artículos científicos de divulgacion producidos | Artículos | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
|  |  |  | Departemento Administrativo | 33 | Gestionar la publicación del Index Seminum | Solicitud de publicación Index Seminum gestionada | Documentos | bar: T2 Abr
|  |  |  | Deparamento Financiero | 34 | Gestionar adquisición de equipos, herramientas y materiales de trabajo. | 1 gestion realizada | Requisición 2019 | bar: T1 Ene
|  |  |  | Departemento Administrativo | 35 | Gestionar el remozamiento y mantenimiento de edificaciones (Dpto. Botánica y Banco de Semillas) | 1 gestion realizada | Solicitud | bar: T1 Ene
[5 empty] | 36 | Gestionar t-shirts y boinas a los servidores del departamento | 1 gestión realizada | Solicitud | bar: T1 Ene
|  |  |  | Dirección General | 37 | Participar en la organicación del primer encuentro de Bancos de Semillas del Caribe y Centro América hacia la formación de una RED | 100% participación organización del primer encuentro de Bancos de Semillas del Caribe y Centro América hacia la formación de una RED | Minutas de reuniones | T4 Dic: 100%
|  |  |  | Dirección General | 38 | Elaborar propuesta de símbolos vegetales de los Municipios y Distritos Municipales de República Domincicana | 1 propuesta elaborada | Propuesta presentada | bar: T2 Jun
|  |  |  | RRHH | 39 | Gestionar requerimiento de personal para el Departamento | 1 gestion realizada | Solicitud | bar: T1 Ene
|  |  |  | Dirección General, Legal, RRHH | 40 | Gestionar la firma de Convenio con la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña la asesoría técnica y auditoria de la Biblioteca Especializada | 1 gestion realizada | Convenio firmado | bar: T2 Abr
|  |  |  | Unidades del Departamento | 41 | Realizar informe de actividades del Departamento | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic

## Herbario
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
DIVISION DE HERBARIO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Herbario | Mantener una muestra representativa de plantas y otras especies para asegurar su preservación; que sirva como herramienta de investigación para la obtención de informaciones y registros del mundo vegetal: identificación, clasificación, ecología, evolución y fitogeografía de las plantas y que pueda servir para preservar la historia natural de diferentes áreas, programas de restauración y conservación de habitats, así como, la distribución apropiada de las especies de plantas | Encargado (a) | Personal de la Unidad | 1 | Montar especímenes de Herbario | 2,500 especímenes montados | Registro de especímenes montados | 160 | 160 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
[5 empty] | 2 | Reparar especímenes de Herbario y reintegrar | 95% especímenes reparados | Registro de especímenes reparados y reintegrados | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
[5 empty] | 3 | Archivar especímenes en el Herbario de nuevo ingreso a la colecciòn | 2,500 especímenes archivados en el Herbario | Registro de especímenes archivados | 160 | 160 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218
|  |  |  | Departamento | 4 | Actualizar literatura de familias botánicas en los gabinetes del Herbario | 100% de literatura actualizada. | Registro de actualización de literatura | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Personal de la Unidad | 5 | Realizar recorridos por el Herbario con estudiantes, profesores y público en general que lo soliciten | 100% recorridos solicitados realizados | Registros de recorridos, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 6 | Entrenar estudiantes universitarios a la preparación de muestras de Herbario a solicitud | 90% estudiantes con solicitudes entrenados | Registro de solicitudes, fotografias | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 7 | Digitalizar especímes del Herbario | 6,000 especímenes digitalizados | Registros y base de datos Brahms | 250 | 250 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
[5 empty] | 8 | Digitalizar e imprimir etiquetas del Herbario | 90 % etiquetas del Herbario digitalizadas e impresas | Libro de archivo de especimenes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Dirección General, Depto. Financiero | 9 | Participar en el curso de Botánica Tropical en Costa Rica | Una participacón en curso | Carta invitación, solicitud viático, programa, informe | bar: T2 Jun
[5 empty] | 10 | Obsequiar e intercambiar especímenes con herbarios internacionales | 2,500 especímenes intercambiados y/u obsequiados | Registro herbarios y especímenes intercambiados y/o obsequiados | 50 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200
|  |  |  | Personal de la Unidad | 11 | Actualizar carpetas del Herbario | 90% carpetas actualizadas | Registro de carpetas actualizadas |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Dirección General, Departamento | 12 | Firmar acuerdos con herbarios nacionales e internacionales para fines de digitalizaciòn e intercambio de especímenes | 2 acuerdos firmados | Acuerdos firmados | bar: T3 Ago; T4 Oct
|  |  |  | Dirección General, Depto. Financiero | 13 | Participar en congresos, cursos, conferencias y talleres sobre temas botánicos a invitación | 100% participación en congresos, cursos, conferencias y talleres | Innvitación, programas, fotografías e informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Personal de la Unidad | 14 | Ordenar la colección de Palmas | 100% colección de Palmas ordenada | Informes, registro, fotos | T4 Oct: 100%
[5 empty] | 15 | Ordenar y cambiar frascos a la colección en húmedo. | 100% colección en húmedo ordenada | Registro e informe | T4 Dic: 100%
[5 empty] | 16 | Realizar informe de actividades de la División | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic

## Conservación
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
DIVISION DE CONSERVACION
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Conservación | Rescatar especies amenazadas y mejorar las condiciones de sus poblaciones y sus hábitats, así como también, documentar y actualizar el estado de conservación de la flora de La Española | Encargado (a) | Personal de la Unidad | 1 | Participar en curso taller Caribbean Plants Red. | Participación en un curso taller Caribbean Plants Red | Programa, informe | bar: T2 May
[5 empty] | 2 | Reintroducir especies nativas y endémicas a su zona de distribución natural. | 3,000 especies nativas y endémicas reintroducidas | Registros de especies, Informes, fotos . |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
|  |  |  | Personal de la Unidad, Departamento | 3 | Elaborar brochures informativos sobre dos especies en Lista Roja. | Dos (2) brochures informativos sobre dos especies en Lista Roja elaborados | Brochoures | T3 Ago: 2
|  |  |  | Personal de la Unidad | 4 | Impartir actividades de capacitacion para sensibilizar sobre especies de plantas amenazadas | Quince (15) talleres de capacitación y divulgación realizados | Lista de participantes, informes y fotos |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 5 | Capacitar grupos de investigaciön en temas de: Plantas Ütiles y en otras disciplinas diversas | Dos (2) grupos de investigación capacitados | Plan de capacitacón, programas, registro de particpantes, informes, fotos | bar: T2 Abr; T3 Jul
[5 empty] | 6 | Realizar revisión taxonómica de las especies de la familia Cactaceae. | Una revisión taxonómica de las especies de la familia Cactaceae realizada | Documento final | bar: T2 Jun
|  |  |  | Divsión de Comunicaciones, Protocolo y Eventos, Planificación y Des. | 7 | Participar en la organización de la exposición de artesanía Rosa de Bayahíbe (Pereskia quisqueyana Alain) Kathy Colections | Participación en ls organixación de una exposición | Informes y fotos | bar: T1 Mar
|  |  |  | Personal de la Unidad | 8 | Dar asesoría técnica puntual al proyecto Ciudad Juan Bosch | 100% asesorías técnica dada | Fotos e informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General y Departamentos | 9 | Participar en labores de organización y seguimiento a las actividades pre-Congreso de Jardiínes Botánicos | 100% participación en labores de organización | Fotografías, minutas, registros, carpetas físicas y digitales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Personal de la Unidad | 10 | Participar en actividades de capacitación y científicas del Departamento | 90% participación en actividades de capacitación y científicas | Fotografías, informes, programas | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 11 | Realizar presentacion oral en el Caribbean Conservation Crongress 2019 | Una presentación realizada | Fotografias, inscripcion, presentación, informe. | bar: T2 May
[5 empty] | 12 | Elaborar propuesta de investigación | Una propuesta de investigacón elaborada | Propuesta | bar: T3 Ago
|  |  |  | Dirección General y Departamento Financiero | 13 | Participar en Congreso Americano de Botánica, Botany 2019 Tucson-Arizona | Participacion en congreso | Inscripción, invitación, solicitud de viáticos, fotos informe | bar: T3 Jul
|  |  |  | Personal de la Unidad, Departamento | 14 | Dar seguimiento al Proyecto de Conservación : JBN y EcoRed | Seguimiento al Proyecto de Conservación : JBN y EcoRed en 100% | Planificación de seguimiento, informes, reportes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Personal de la Unidad | 15 | Realizar informe de actividades de la División | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic

## Banco de Semillas
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
BANCO DE SEMILLAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic.
1 | Banco de Semillas | Mantener una colección de semillas de plantas para asegurar su conservación y disponibilidad, con el objetivo mantener y mejorar la diversidad genética vegetal, regenerar medios naturales y que puedan servir de base para investigaciones futuras | Encargado (a) | Personal de la Unidad | 1 | Recolectar y procesar semillas de diversas especies en diferentes zonas geograficas de República Dominicana | 100 especies de semillas recolectada y procesada | Informes, fotografías, registros de lugares visitados, número de accesiones | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5
[5 empty] | 2 | Vender y donar semillas de diferentes especies a instituciones afines y ciudadanos clientes que requieran el servicio | 90 % de las semillas requeridas vendidas o donadas | Registros e informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 3 | Secar semillas con silicagel a 15 % de HR, para la conservación a largo plazo en un cuarto frio a -18 Cº. | 50% especies con humedad relativa de 15 a 20% | Informes, fotografías, registros de lugares visitados | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
[5 empty] | 4 | Realizar pruebas de germinación en condiciones controladas | 48 pruebas de germinación en condiciones controladas realizadas | Informes, registros de germinación, fotografías, publicaciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 5 | Realizar pruebas de germinación de semillas en condiciones ambientales | 48 pruebas de germinación en condiciones ambientales realizadas | Informes, Registros de germinación, fotografías, publicaciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 6 | Determinar el % de humedad de especies de semillas | % de humedad de 50 especies de semillas determinado | Informes, Registros de germinación, fotografías, publicaciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Depto. Educación Ambiental | 7 | Asignar tareas a estudiantes del Progrma de Labor Social | 100% de las tareas asignadas a estudiantes | Registros, fotos e informe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Depto. Horticultura | 8 | Entregar al Laboratorio de Cultivo In vitro frutos de orquídeas de diferentes especies nativas y endémicas para propagación | Frutos de orquideas de seis (6) especies entregadas al Laboratorio de Cultivo In vitro | Registros e informes | T1 Feb: 2; T2 May: 2; T3 Ago: 2
|  |  |  | Depto. Horticultura | 9 | Enviar al vivero semillas de diferentes especies nativas, endémicas y exóticas para propagación | Semillas enviadas de 70 especies al vivero | Registro de especies enviadas, acuse de recibo | T1 Feb: 21; T2 May: 16; T3 Ago: 17; T4 Nov: 16
|  |  |  | Personal de la Unidad | 10 | Realizar recorridos guiados a los ciudadanos clientes | 100% de las solicitudes requeridas realizadas | Registro de recorridos, fotografías | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 11 | Dar asistencia técnica a instituciones públicas y privadas | 100% asistencia técnica realizadas a instituciones públicas y privadas | Listado de instituciones, informe, fotografia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Depto. Educación Ambiental | 12 | Impartir módulos en cursos de jardinería del COS | 2 módulos de jardinería impartidos | Listados participantes, programa, informe, fotografia | bar: T1 Mar; T3 Ago
|  |  |  | Personal de la Unidad | 13 | Realizar informe de actividades de la División | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sept; T4 Dic.
2 | Investigaciones
1 | Selección, Clonación y Silvicultura Intensiva de Genotipo superiores de Swietenia mahagoni Jacq. En República Dominicana | Contribuir a la obtención de material genético reproductivo de alta calidad, que permita la reproducción de especímenes en forma eficiente y efectiva para los planes de reforestación del país | Encargado (a) | Personal de la Unidad | 1 | Gestionar la construcción de invernaderos | 2 invernaderos gestionados | Invernaderos construidos | T3 Jul: 2
[5 empty] | 2 | Redactar informe final | Un informe final redactado | Informe final | bar: T4 Oct
2 | Protegiendo los bosques amenazados de La Española (República Dominicana) | Conservar y proteger la biodiversidad en La Española, salvaguardando las semillas de las especies forestales amenazadas y apoyando proyectos a gran escala de restauración y reforestación |  | Personal de la Unidad | 1 | Enviar especies de semillas al Kew Garden | 20 especies de semillas enviadas | Registro de especies enviadas, acuse de recibo | T2 Abr: 20
[5 empty] | 2 | Redactar y enviar informe de cierre del proyecto | Un informe de cierre redactado y enviado | Informe de cierre | bar: T3 Jul

## Exploración y Taxonomia
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
DIVISION DE EXPLORACION Y TAXONOMIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Exploraración y Taxonomía | Realizar en forma permanente, investigaciones científicas en taxonomía, ecología y conservación ex situ de recursos vegetales, con énfasis en las especies endémicas o en peligro de extinción, con la finalidad de establecer inventarios florísticos de diferentes áreas y analizar la diversidad de una comunidad vegetal | Encargado (a) | Personal de la Unidad | 1 | Colectar especímenes de plantas para aumentar las colecciones botánicas | 2, 500 especimenes colectados | Registro de especímenes colectados |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
[5 empty] | 2 | Marcar destinos a los intercambios de especimenes de herbario. | 2,500 especímenes marcados | Registro, informes |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
[5 empty] | 3 | Hacer revisiones taxonómicas en el herbario | 10 revisiones taxonómicas realizadas | Registros, informes | bar: T1 Mar to T4 Dic
[5 empty] | 4 | Identificar muestras de especímenes recolectados | 2,500 muestras identificadas | Registro |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
[5 empty] | 5 | Apoyar los recorridos que se realizan en el herbario | 40% de los recorridos apoyados. | Registros |  | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
[5 empty] | 6 | Sembrar plantas en el Sendero Educativo Taíno y otras áreas de Jardin | 200 plantas sembradas de diferentes especies | Registros, informes, fotos | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | 7 | Apoyar tesis a estudiantes internos | Dos (2) tesis apoyadas | Informes de avance | bar: T2 Jun; T3 Ago
|  |  |  | Dirección General, Depto. Financiero | 8 | Acompañar a investigadores a viajes de campo solicitados por fuentes externas.(nacionales e internacionales) | Viajes de campo a investigadores acomáñados en 90% | Fotografías, informes, solicitudes de acompañamientos | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Personal de la Unidad | 9 | Realizar estudios de flora y vegetación en áreas importantes para la conservación de la Diversidad Biologica | Cinco (5) estudios realizados durante todo el año | Estudios realizados | bar: T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
[5 empty] | 10 | Apoyar estudios sobre plantas útiles | Tres (3) estudios apoyados | Informes | bar: T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  |  |  | Dirección General, Departamento | 11 | Participar en actividaades de capacitación y científicas del Departamento | 90 % de participación en las actividades de capacitación | Informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Personal de la Unidad | 12 | Elaborar y/o colaborar en la producción de artículos científicos | Cuatro artículos producidos | Artículos científicos | T4 Nov: 4
|  |  |  | Personal de la Unidad | 13 | Realizar informe de actividades de la División | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic

## Biblioteca Especializada
DEPARTAMENTO DE BOTANICA
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DEPARTAMENTO, DIVISION O SECCION |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
|  |  |  | Involucrados |  |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Biblioteca Especializada | Coordinar y gestionar los fondos bibliográficos y documentales, sirviendo como apoyo a la labor de investigación que desarrolla el personal de la Institución | Encargado (a) | Dirección General, Depto. Financiero, Personal de la Unidad | 1 | Enviar Revista Científica Moscosoa para intercambio a instituciones y/u organizaciones, nacionales o internacionales | 95% de las instituciones y/o organizaciones para intercambio recibieron la Revista Moscosoa | Acuse de recibo por institución y/o registro | T3 Sep: 95%
|  |  |  | Personal de la Unidad | 2 | Atender las solicitudes de los servicios que ofrece la biblioteca especializada | Atendido el 100% de los servicios solicitados en la biblioteca | Fichas de registro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 3 | Registrar y archivar publicaciones recibidas sobre Botánica | 100% de las publicaciones recibidas sobre botánica, registradas y archivadas | Registro de publicaciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 4 | Montar stand y participar en la "Feria Agropecuaria 2019" | Stand montado en la feria agropecuaria | Stand, Informe y fotografias | bar: T1 Mar
[5 empty] | 5 | Montar stand y participar en la "Feria del Libro 2019" | Stand montado en la feria agropecuaria | Presencia del Stand, Informe y fotografias | bar: T2 Abr
[5 empty] | 6 | Montar stand y participar en la "Fiesta con la Naturaleza, 2019" | Un stand montado en la feria "Fiesta con la Naturaleza" | Stand, Informe y fotografias | bar: T2 Jun
[5 empty] | 7 | Montar stand y participar en el "Festival de Flores, Jarabacoa" 2019 | Stand montado en el Festival de Flores, Jarabacoa, 2019" | Stand, Informe y fotografias | bar: T2 Jun
[5 empty] | 8 | Restaurar libros y/o documentos | Cincuenta (50) libros y/o documentos restaurados | Libros restaurados, informes | T2 Jun: 25; T3 Sep: 25
[5 empty] | 9 | Recopilar y archivar articulos periodísticos sobre JBN, medio ambiente y temas afines | 90% artículos periodísticos sobre temas medioambientales recopilados | Registro de artículos periodísticos archivados | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Dirección General, Departamento, Personal de la Unidad | 10 | Reorganizar la Biblioteca Especializada de acuerdo al Convenio con BNPHU | Biblioteca organizada en 100% al final del año | Informes de avances | T4 Dic: 100%
|  |  |  | Personal de la Unidad | 11 | Inventariar publicaciones disponibles para la venta | Un inventario realizado | Informe e inventario | bar: T2 Abr
[5 empty] | 12 | Gestionar la colaboración de estudiantes del Programa labor Social y pasantes | Una gestión realizada | Solicitud | bar: T2 Abr
[5 empty] | 13 | Realizar informe de actividades de la División | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
[5 empty] | 14 | Gestionar la fumigación de la Biblioteca Especializada | Una gestión realizada | Solicitud | bar: T2 Abr