## Reg Ptas y Manejo Colec Vivas-V
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE REGISTRO DE PLANTAS Y MANEJO DE COLECCIONES VIVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Registro de Plantas y Manejo de Colecciones Vivas | Registrar e inventariar las especies de plantas existentes, dentro del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso y de las adquiridas por convenio, intercambio, donación, compra u otra índole que pasan a formar parte la colección viva, así como, el manejo de los diferentes tipos de colecciones de plantas, para la propagación, reproducción y conservación de la flora de interés. | Encargado (a) | Departamento | 1 | Dar seguimiento al registro en una data-base las colecciones vivas por las diferentes unidades | Colecciones vivas registradas en una data-base en un 100% | Data-base, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento, Botánica | 2 | Dirigir, coordinar y supervisar el proceso de inventariar las especies plantadas dentro del JBN con los los encargados de cada área | Especies plantadas dentro del JBN inventariadas en un 90% al final del 1er. Semestre | Inventario, informe | T2 Jun: 90%
|  |  |  | Departamento, Botánica | 3 | Coordinar y actualizar la clasificación de las plantas por áreas y especies en coordinación con los taxónomos | Clasificación de las plantas por áreas y especies actualizada en un 100% al final del 3er trimestre | Informe, mapa | T3 Sep: 100%
|  |  |  | Departamento, Botánica | 4 | Documentar por medio de una fototeca las diferentes especies | Diferentes especies documentadas en una fototeca en un 100% al final de año | Fototeca, informe | T4 Dic: 100%
|  |  |  | Departamento, Botánica | 5 | Gestionar las rotulaciones de las plantas de las diferentes áreas verdes: Arboretum, Palmas y Plantas que florecen, y placas de descripción de áreas. | Rotulaciones gestionadas y realizadas en un 70% al final de año | Rotulaciones, fotos, informes | T2 Jun: 50%; T4 Dic: 70%
|  |  |  | Departamento | 6 | Producir trabajos de investigación para participar en congresos, simposios y seminarios. | Dos trabajos de investigación producidos | Informes, resúmenes de trabajos presentados | T3 Jul: 2
|  |  |  | Departamento, Financiero, Compras | 7 | Elaborar catálogo de plantas endémicas y nativas dentro de las colecciones vivas del Jardín | Un catálogo elaborado en un 80% | Catalogo preliminar, informe | T1 Mar: 20%; T2 Jun: 40%; T3 Sep: 60%; T4 Dic: 80%
|  |  |  | Departamento | 8 | Realizar observaciones fenológicas de las colecciones vivas | 46 observaciones fenológicas realizadas | Registros en físico y digital | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Departamento, RRHH | 9 | Impartir charlas de actualización al personal del Departamento sobre jardinería y enfermedades. | 5 charlas impartidas | Fotografías, Informe, listado de participantes | T1 Mar: 2; T2 Jun: 1; T3 Sep: 1; T4 Nov: 1
|  |  |  | Departamento | 10 | Realizar informe de actividades de la División | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Departamento | 11 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, División de Comunicaciones | 12 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura | 13 | Ofrecer asistencia a estudiantes y/o ciudadanos clientes, que requieran informaciones sobre Horticultura, y flora en general. | Asistencia 100% a estudiantes y/o ciudadanos clientes | Registro de estudiantes y ciudadanos clientes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura | 14 | Coordinar actividades de siembra interna para el enriquecimiento de las colecciones vivas del JBN | 100% actividades de siembras internas coordinadas | Registros, fotos, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Diseño y Mant. de Jardines
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISIÓN DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Diseño y Mantenimiento de Jardines | Diseñar espacios y ambientes ecológicos y naturales, atendiendo a objetivos y tipos específicos y dar el cuidado que estos requieren para adecuado mantenimiento. | Encargado (a) | Departamento | 1 | Mejorar patio y perimetro jardineros de Horticultura | 100% mejorado patio y perimetro jardineros de Horticultura al final del 2do trimestre | Informes, fotografías | T1 Mar: 50%; T2 Jun: 100%
|  |  |  | Educación Ambiental (EA) | 2 | Renovar espacios jardineros en área infantil y techo de los baños en Educación Ambiental | 80% renovados espacios jardineros renovadosal final del 2do trimestre | Informes, fotografias. | T1 Mar: 50%; T2 Jun: 80%
|  |  |  | Dirección General, Administrativo | 3 | Rediseñar y mejorar espacios jardineros en la Plaza Central. | Area rediseñada de la caña de azucar y de las trinitarias mejorada en un 90% al final del 3er trimestre | Informes, fotografias. | T1 Mar: 20%; T2 Jun: 60%; T3 Sep: 90%
[5 empty] | 4 | Remozar área del Reloj Floral y del Obelisco | Area remozada en un 100% al final del 2do trimestre | Informes, fotografias. | T1 Mar: 60%; T2 Jun: 100%
|  |  |  | Departamento | 5 | Mejorar la periferia de los espacios jardineros de los Domus | 75% periferia mejorada al final del 2do trimestre | Informes, fotografias. | T1 Mar: 25%; T2 Jun: 75%
|  |  |  | Departamento | 6 | Introducir nuevas plantas de flores en el área de Plantas que Florecen | 450 plantas introducidas en área de Plantas que Florecen | Registros plantas sembradas, informes, fotografias | T2 Abr: 50; T2 May: 100; T3 Sep: 100; T4 Oct: 100; T4 Nov: 100
|  |  |  | Educación Ambiental, Botánica, Administrativo | 7 | Construir laberinto | 80% del laberinto construido al final del 2do trimestre | Informe de progreso | T1 Mar: 40%; T2 Jun: 80%
|  |  |  | Departamento | 8 | Remozar y renovar Rosaleda | 90 % remozada y renovada Rosaleda al final del 2do trimestre | Informes, fotos antes y depués | T1 Mar: 50%; T2 Jun: 90%
|  |  |  | Botánica | 9 | Remozar áreas jardineras en el Depto. de Botánica | 80% áreas jardineras remozadas al final del 3er trimestre | Informes, fotos antes y depués | T1 Mar: 30%; T2 Jun: 50%; T3 Sep: 80%
|  |  |  | Departamento | 10 | Remosar áreas jardineras externa de la Administración | 90% áreas jardieneras externa remozadas de la Administración al final del 2do trimestre | Informes, fotos antes y depués | T1 Mar: 50%; T2 Jun: 90%
|  |  |  | Educación Ambiental | 11 | Mejorar áreas jardineras del Sendero de los Sentidos | 80%. mejoradas áreas jardineras del Sendero de los Sentidos al final del 2do trimestre | Informes, fotos antes y depués | T1 Mar: 50%; T2 Jun: 80%
|  |  |  | Departamento | 12 | Remozar áreas jardineras de la Laguna del Palmar y COOPEJABONA | 90% remozada áreas jardineras de la Laguna del Palmar y COOPEJABONA al final del 3er trimestre | Registros de plantas, informe, fotos antes y depués | T2 Jun: 60%; T3 Sep: 90%
|  |  |  | Educación Ambiental | 13 | Impartir charlas sobre jardineria a ciudadanos clientes. | 8 charlas impartidas | Listados participantes, programa, informe, fotografia | T1 Mar: 2; T2 Abr: 1; T2 May: 1; T2 Jun: 1; T3 Jul: 1; T4 Oct: 2
|  |  |  | Departamento | 14 | Producir trabajos de investigación para participar en congresos, simposios y seminarios. | Un trabajo de investigación producido | Informes, resúmenes de trabajos presentados | bar: T3 Jul
|  |  |  | Departamento | 15 | Realizar informe de actividades de la División | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Educación Ambiental | 16 | Impartir módulos en cursos de jardinería del COS | 10 módulos impartidos | Listados participantes, programa, informe, fotografia | T1 Mar: 2; T2 Jun: 5; T3 Sep: 3 |  |  |  |  | 5
|  |  |  | Div. De Comunicaciones | 17 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento | 18 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento | 19 | Dar asistencia técnica a instituciones públicas y privadas | 100% asistencia técnica realizadas a instituciones públicas y privadas | Listado de instituciones, informe, fotografia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Div. de Viveros-Validado
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISIÓN DE VIVEROS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Viveros | Reproducir plantas de alto interés para la flora nacional, así como también, para el embellecimiento y ornato de la institución, el intercambio con otras entidades, donaciones y para la venta al público. | Encargado (a) | Departamento, Botánica | 1 | Producir plantas nativas, endémicas, naturalizadas y exóticas. | 100,000 plantas nativas, endémicas, naturalizadas y exóticas producidas | Registros, informes y fotografías | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8500 | 8300 | 8300 | 8500 | 8300 | 8300 | 8300
|  |  |  | Departamento, Financiero | 2 | Vender plantas nativas, endémicas, naturalizadas y exóticas. | 35,000 plantas producidas son vendidas | Registros, informes y fotografías | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900
|  |  |  | Direccion Gral. Administrativo, Departamento | 3 | Donar plantas de diversas especies a diferentes instituciones públicas, privadas y proyectos a requerimiento de la Dirección General | 20,000 plantas producidas son donadas a diferentes instituciones públicas y privadas a requerimiento de la Dirección General | Registros, informes | 1630 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670
|  |  |  | Departamento, Financiero | 4 | Intercambiar plantas de diversas especies con viveristas para diversificarlas y multiplicarlas | 2,000 plantas producidas son intercambiadas | Registros, informes | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 160
|  |  |  | Departamento | 5 | Llenar y alinear fundas para el trasplante y propagación de plantas | 105,000 fundas llenadas para el trasplante y propagación de plantas | Registros, informes | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750
[5 empty] | 6 | Preparar camas para la propagación sexual (semillas) y asexual (estacas, estolones, hijuelos, raíces, hojas, esquejes, acodos, injertos…) | 100% camas preparadas para la propagación sexual y asexual | Registros, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 7 | Adquirir nuevas especies de plantas para la reproducción | 30 nuevas especies adquiridas para la reproducción | Lista de especies, informes, fotos |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
[5 empty] | 8 | Cambiar sustrato en cama de germinación según lo amerite | 50% cambiado sustrato .a camas de germinación | Registros, informes | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
[5 empty] | 9 | Desplazar plantas del saram al sol para su aclimatación | 50,000 plantas desplazadas | Registro, informes | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4500 | 4100 | 4100 | 4500 | 4100 | 4100 | 4100
[5 empty] | 10 | Abonar y fertilizar plantas | 100% plantas abonadas y fertilizadas | Registros, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 11 | Realizar podas a plantas producidas | 8 podas realizadas a plantas producidas | Registro, informes | bar: T1 Ene; T1 Mar to T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago to T4 Oct; T4 Dic
[5 empty] | 12 | Controlar plagas y enfermedades a través de varios métodos | 90% enfermedades y plagas controladas | Registros, informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 13 | Organizar y etiquetar plantas por especie del Vivero | Plantas por especie organizadas y etiquetadas en 80% al final de año | Lista de plantas por especie, fotografía | T2 Jun: 40%; T4 Dic: 80%
[5 empty] | 14 | Realizar informe de actividades de la División | 12 informes realizados | Informes | bar: T1 Ene to T4 Dic
|  |  |  | Departamento, Botánica | 15 | Estudiar el comportamiento y germinación en vivero de especies de Tabebuia. | Estudiado el comportamento de 3 especies de la Tabebuia a diciembre en un 50% | Informes, resúmenes de trabajos presentados | T2 Jun: 25%; T4 Dic: 50%
[5 empty] | 16 | Presentar el Catálogo de Palmas Nativas, Endémicas y Exóticas del JBN | Un Catálogo presentado en forma digital a diciembre | Cátalogo, informes | bar: T4 Dic
[5 empty] | 17 | Elaborar el Catálogo de Plantas del Vivero del JBN | Un Catálogo elaborado a diciembre en un 50% | Cátalogo, informes | T2 Jun: 25%; T4 Dic: 50%
|  |  |  | Departamento , Administrativo | 18 | Gestionar la reparación del sistema de riego | Una gestión realizada | Registro de comunicación, comunicación | bar: T1 Mar
|  |  |  | Departamento | 19 | Dar asistencia técnica a estudiantes y a ciudadanos clientes | 100% estudiantes y ciudadanos clientes asistidos técnicamente | Registros, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento, Educación Ambiental | 20 | Organizar labores culturales en el vivero con estudiantes de Labor Social | 100% estudiantes de Labor Social son organizados para las labores culturales dentro del vivero | Registros, lista de participantes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, Departamento | 21 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación, incluyendo la Gran Cañada | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento, Educación Ambiental | 22 | Impartir cursos, talleres y charlas en eventos organizados dentro y fuera del JBN | Impartidos 5 actividades de capacitación en diferentes eventos | Programa, informes, lista de participantes, fotografias | T1 Mar: 2; T2 Jun: 1; T3 Sep: 1; T4 Dic: 1
|  |  |  | Departamento, Div. De Comunicaciones | 23 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento, Dirección General | 24 | Participar en la Exposición de Orquideas y en el Festival de Plantas y Flores | Participación en un 100% en ventas de plantas en ambas actividades | Carpas, fotos, ventas, registro de venta, reporte de ingreso | bar: T1 Mar; T4 Nov

## Abono Orgánico-Validado
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE VIVEROS
SECCION ABONO ORGANICO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Sección de Abono Orgánico | Producir abono orgánico de lombriz y compost, en base a material orgánico, para ser utilizado en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso para el mejoramiento de los suelos, así como para la venta al público. | Encargado (a) | Servicios generales, Vivero | 1 | Producir astillas de madera | 100 m3 de astillas producidas. | Registros, informes,fotos | T3 Sep: 100
[5 empty] | 2 | Producir Compost | 80 m3 de compost producidos | Registros, informes, fotos | T3 Sep: 80
|  |  |  | Unidades del Departamento | 3 | Producir abono líquido de lombriz | 120 litros de abono liquido producidos | Registros, informes ,fotos | T3 Jul: 20; T3 Ago: 20; T3 Sep: 20; T4 Oct: 20; T4 Nov: 20; T4 Dic: 20
[5 empty] | 4 | Producir abono sólido de lombriz | 1 m3 de abono solido producidos al final de año | Registros, informes | T4 Nov: 0.5; T4 Dic: 0.5
|  |  |  | Unidades del Departamento | 5 | Producir trabajos de investigación para congresos, simposios y seminarios. | Un trabajo de investigación producido | Informes, resumen del trabajo presentado | bar: T3 Jul
|  |  |  | Departamento | 6 | Realizar informe de actividades de la Sección | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Departamento | 7 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | División de Comunicaciones | 8 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamentos | 9 | Gestionar el aprovechamiento de los desechos vegetales en las diferentes áreas | Gestión realizada en un 100% con cada una de las áreas para el aprovechamiento de los desechos sólidos | Minutas de reuniones, fotografías en el campo, | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamentos | 10 | Impartir charlas al personal de las diferentes áreas sobre la correcta separación de desechos sólidos y vegetales | 3 charlas impartidos al personal | Programa, lista de participantes, fotografías | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep
|  |  |  | Educación Ambiental | 11 | Impartir curso de producción de abono orgánico al público en general | 1 curso impartido al público | Programas, material didactico, lista de particpantes, fotografías, informes | bar: T4 Oct

## Cultivo in vitro-Validado
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE VIVEROS
SECCIÓN LABORATORIO DE CULTIVO IN-VITRO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Laboratorio de Cultivo In-Vitro | Cultivar especies de planta, especialmente, nativas y endémicas, en condiciones controladas, para su preservación y conservación, las que se constituyen en material de propagación y para reducir la presión sobre las poblaciones silvestres o cuando el hábitat natural ha sido destruido | Encargado (a) | Departamento, Botánica | 1 | Reproducir orquídeas endémicas, nativas, exóticas y plantas ornamentales | 9,000 frascos de orquídeas endémicas, nativa, exótica y plantas ornamentales reproducidos | Registros por familias, informes, fotos | 300 | 750 | 750 | 800 | 850 | 750 | 950 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750
|  |  |  | Departamento | 2 | Preparar medios de cultivo | 650 litros medios de cultivo preparado | Informes, registros | 20 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 40
[5 empty] | 3 | Entrenar pasantes de universidades, escuelas y publico en general en cultivo in vitro | 100% entrenados pasantes de universidades, escuelas y publico en general en cultivo in vitro | Lista de participantes, informes, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 4 | Participar en la Exposición de Orquideas con la exhibición de trabajos realizados por el Laboratorio | Una participación realizada con la exhibición de diferentes trabajos | Informe, fotos | bar: T1 Mar
[5 empty] | 5 | Impartir charlas, conferencias y cursos organizados por el Departamento y a invitación de instituciones externas | 100% impartidas charlas, conferencias y cursos organizados por el Departamento y a invitación de instituciones externas | Informe, lista de participantes, fotografías | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 6 | Apoyar las actividades del proyecto FS Solar/Montecristi Solar para la conservacion de especies de plantas de la linea Noroeste | Actividades apoyadas en un 100% del proyecto FS Solar/Montecristi Solar para la conservacion de especies de plantas de la linea Noroeste | Lista de actividades, informes y fotografia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento, Botánica | 7 | Realizar viajes de campo | 5 viajes de campo realizados | Informe, fotografías | bar: T2 Abr to T3 Ago
|  |  |  | Departamento | 8 | Elaborar brochure de las orquídeas nativas de la región Noroeste de RD | Un brochur elaborado | Brochure impreso | bar: T3 Sep
[5 empty] | 9 | Producir trabajos de investigación para participar en congresos, simposios y seminarios. | 8 trabajos de investigación producidos | Informes, resúmenes de trabajos presentados | T1 Mar: 2; T2 Jun: 2; T3 Sep: 2; T4 Dic: 2
[5 empty] | 10 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 11 | Realizar informe de actividades de la Sección | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Departamento, Div. De Comunicaciones | 12 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento | 13 | Impartir cursos, talleres y charlas en eventos organizados dentro y fuera del JBN | Impartidos 5 actividades de capacitación en diferentes eventos | Programa, informes, lista de participantes, fotografias | T1 Mar: 2; T2 Jun: 1; T3 Sep: 1; T4 Dic: 1
|  |  |  | Dirección General, Financiero, Administrativo | 14 | Participar en capacitaciones internacionales | Participación en 3 capacitaciones internacionalmente | bar: T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
|  |  |  | Dirección General | 15 | Crear vínculos con otros laboratorios nacionales e internacionales | 2 vínculos creados con laboratorios del país y del extranjero | Invitación, cartas de intensión, fotos | bar: T2 Jun; T4 Oct
|  |  |  | Departamento | 16 | Realizar tours guiados a ciudadanos clientes por el Laboratorio a solicitud | 100% de las solicitudes de tours guiados realizados | Solicitudes, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Pabellón de Orquideas
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE REGISTRO DE PLANTAS Y MANEJO DE COLECCIONES VIVAS
PABELLÓN DE ORQUIDEAS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | O r q u i d e a r i o | Conservar y propagar orquídeas endémicas y nativas | Encargado (a) | Departamento | 1 | Producir orquídeas florecidas o adultas de las especies: Dendrobium, Catleya, Phalaenopsis, Vanda, Vainilla, Spatoglotis entre otras. | 6,000 orquídeas producidas | Registros de produccion por especie, fotografia, informes | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
[5 empty] | 2 | Aclimatar orquídeas del laboratorio de especies endémicas, nativas y exóticas | 5,000 orquídeas aclimatizadas | Registros por especie, fotografia, informes | 416 | 418 | 416 | 418 | 416 | 418 | 416 | 416 | 418 | 416 | 416 | 416
[5 empty] | 3 | Aplicar productos químicos y orgánicos para inducción de floración y control de plagas, enfermedades y control de maleza | 50 aplicaciones realizadas de productos químicos y orgánicos | Registros de aplicaciones, informes. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 4 | Polinizar cápsulas de distintas especies. | 600 polinizaciones realizadas | Registros de polinizaciones, informes |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | 5 | Adquirir nuevas especies de orquídeas para el mejoramiento genético de las especies existentes en el Orquideario | 15 nuevas especies adquiridas | Registros de especies, informes, fotografias. | T1 Mar: 5; T2 Jun: 5; T3 Sep: 5
[5 empty] | 6 | Gestionar la venta de orquideas de diversas especies | Ingresos recibidos por venta de orquideas de aproximadamente RD$230,000.00 a diciembre | Registros de venta, fotografia, informes | 10000 | 3000 | 100000 | 6000 | 15000 | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 50000 | 8000
[5 empty] | 7 | Enviar cápsulas al Laboratorio de Cultivo In-Vitro | 500 cápsulas enviadas al Laboratorio de Cultivo In-Vitro | Registro de envio, informes | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 41 | 45 | 41 | 41 | 41
|  |  |  | Dirección General, Protocolo y Eventos | 8 | Participar en la XLVII Exposición Nacional de Orquídeas y el XXXVII Concurso | Una participacion realizada en la Exposición Nacional de Orquídeas | Registros, fotografias, informes. | bar: T1 Mar
|  |  |  | Departamento | 9 | Participar en Tropical Plant Industry Exhibition (TPIE), en Miami, Florida | Una participación realizada en el mes de enero | Boletos de viaje, informe, fotografias | bar: T1 Ene
[5 empty] | 10 | Participar en la organización del XV Festival Nacional de Plantas y Flores | 1 festival organizado | Plan de trabajo, informes. | bar: T4 Oct
|  |  |  | Dirección General, RRHH | 11 | Entrenar estudiantes de pasantía de diferentes universidades en mantenimiento de orquideas | 100% estudiantes de pasantía entrenados | Listados de estudiantes, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento | 12 | Inventariar las plantas del Orquideario | 4 inventarios realizados y enviados al Departamento | Inventarios e informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Educación Ambiental | 13 | Apoyar al Depto. De Educación Ambiental para fortalecer los trabajos del Pabellón con estudiantes del Programa de Labor Social | 100% estudiantes de Labor Social son organizados para fortalecer los trabajos del Pabellón | Registros, lista de participantes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, Protocolo y Eventos | 14 | Participar en el montaje del Jardin de Mamá, en Agora Mall | 100% participación en el montaje en el Jardín de Mamá, Agora Mall | Informes, fotografias | T2 Abr: 100%
|  |  |  | Departamento | 15 | Producir y presentar trabajos de investigación para participar en congresos, simposios y seminarios. | 4 trabajos de investigación producidos y presentados | Informes, resúmenes de trabajos presentados | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
[5 empty] | 16 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 17 | Realizar informe de actividades del Pabellón | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Div. De Comunicaciones | 18 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General, Departamentos | 19 | Impartir cursos, talleres y charlas en eventos organizados dentro y fuera del JBN | Impartidos 10 actividades de capacitación en diferentes eventos | Programa, informes, lista de participantes, fotografias | T1 Mar: 4; T2 Jun: 2; T3 Sep: 1; T4 Dic: 3
|  |  |  | Departamento | 20 | Dar seguimiento a los trabajos realizados en el área de Plantas Endémicas | 100% seguimiento dado al área de Plantas Endémicas | Informes, fotografias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Botánica, Div. de Comunicaciones | 21 | Presentación y puesta en circulación del Catálogo de Palmas del JBN | Un evento organizado para la presentación y puesta en circulación del Catálogo de Palmas | Catálogo, informes, fotografias | bar: T4 Dic

## Plantas Acuáticas
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE REGISTRO DE PLANTAS Y MANEJO DE COLECCIONES VIVAS
PABELLÓN DE PLANTAS ACUATICAS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | PLANTAS ACUATICAS | Acondicionar el area de plantas acuaticas, mejorando las plantas existentes y a la vez introduciendo nuevas especies. | Encargado (a) | Departamento | 1 | Reproducir plantas acuaticas de diferentes especies | 1,500 plantas reproducidas de diferentes especies | Registro plantas por especies, informes, fotografías | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
[5 empty] | 2 | Lavar fuentes que estén en condiciones de todo el jardin | 100% de las fuentes lavadas | Informes, fotografias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 3 | Aplicar fertilizantes en toda el area acuatica | 3 aplicaciones aplicaciones realizadas en las fuentes con plantas | Informes, fotografias. | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Oct
[5 empty] | 4 | Realizar plan de acción del Pabellón remodelado de Plantas Acuáticas | Un plan de acción realizado | Informe | bar: T1 Mar
[5 empty] | 5 | Mantener las peceras en condiciones óptimas del Pabellón | 90% de las peceras mantenidas en condiciones óptima | Informes, fotografias. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 6 | Introducir nuevas especies de plantas acuaticas | 10 nuevas especies introducidas | Informes, fotografias. | T1 Mar: 3; T2 Jun: 3; T3 Sep: 4
|  |  |  | Administrativo | 7 | Mantener acondicionado los alrededores de la Laguna del Palmar | Acondicionamiento a la Laguna del Palmar en un 90% | Comunicación, informe, fotografias | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Educación Ambiental | 8 | Participar en jornadas de recolección de plásticos | 100% participación en jornadas de recolección de plásticos, dentro y fuera del JBN | Informes, fotografias. | T3 Sep: 100%
|  |  |  | Departamento | 9 | Vender plantas acuáticas a ciudadanos clientes | 80% de las solicitudes de compras satisfechas | Registro de ventas, repote de ingresos | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  |  | Botánica | 10 | Producir y presentar trabajos de investigación para participar en congresos, simposios y seminarios. | 1 trabajo de investigación producido y presentado | Informes, resúmenes de trabajos presentados | bar: T2 Jun
|  |  |  | Departamento | 11 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 12 | Realizar informe de actividades del Pabellón | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
[5 empty] | 13 | Dar asesorias técnicas a diferentes instituciones y ciudadanos clientes que lo soliciten | 100% satisfechas las solicitudes de asesoría | Informes, fotografias y listado de instituciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Div. De Comunicaciones | 14 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento | 15 | Impartir cursos, talleres y charlas en eventos organizados dentro y fuera del JBN | Impartidos 5 actividades de capacitación en diferentes eventos | Programa, informes, lista de participantes, fotografias | T1 Mar: 4; T2 Jun: 2; T3 Sep: 1; T4 Dic: 3
|  |  |  | Educación Ambiental | 16 | Realizar tours guiados en coordinación con Educación Ambiental | Tours guiados por el Pabellón realizados en un 90% | Reportes, informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Botánica | 15 | Realizar viajes de campo para recolectar plantas acuáticas | 5 viajes de campo realizados | Informe y fotografia, reporte de viaje | bar: T1 Mar to T2 Abr; T2 Jun; T3 Sep; T4 Nov

## Plantas Med. y Cactus-Validado
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE REGISTRO DE PLANTAS Y MANEJO DE COLECCIONES VIVAS
PABELLÓN DE PLANTAS MEDICINALES Y CACTUS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Plantas Medicinales y Cactus | El manejo y reproducción de plantas medicinales, tóxicas y urticantes, así como brindar informaciones sobre el uso y manejo de estas plantas. | Encargado (a) | Departamento | 1 | Reproducir plantas medicinales de diferentes especies | 2,000 plantas reproducidas | Registros por especies, fotografias, informes. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | 2 | Realizar jornadas de fertilización en todas las áreas verdes del JBN | 3 jornadas de fertilización realizadas | Informes por jornadas, fotografias | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Nov
[5 empty] | 3 | Remozar jardineras en toda el área de Plantas Medicinales | 103 jardineras remozadas | Registros, fotografias, informes. | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 4 | Siembrar plantas medicinales en las diferentes jardineras | 300 plantas sembradas en las áreas | Registros de plantas sembradas, fotografias informe. | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  |  | Administrativo | 5 | Gestionar nuevas etiquetas para diversas especies de plantas del área | Una gestión realizada en el segundo mes del año | Solicitud, informe, fotografias | bar: T1 Feb
|  |  |  | Departamento | 6 | Realizar labores culturales y dar seguimiento a las plantas sembradas (incluir poda) | 100% de las labores culturales realizados a las plantas sembradas | Listados, informes, fotografias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 7 | Realizar inventario de especies de plantas medicinales existentes en el área | Un inventario realizado en diciembre | Inventario, informe. | bar: T4 Dic
|  |  |  | Financiero, Botánica | 8 | Etiquetar las plantas medicinales | 100% etiquetadas las plantas al final de año | Informes, fotografia | T1 Mar: 25%; T2 Jun: 50%; T3 Sep: 75%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | Departamento | 9 | Reproducir plantas de cactus y suculentas | 600 plantas reproducidas | Registros por especies, fotografias, informes. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  |  | Departamento, P .Medicinales | 10 | Impartir charlas en centros educativos e instituciones que lo soliciten | 100% solicitudes de charlas impartidas | Registros, listados particpantes, informe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento | 11 | Producir y presentar trabajos de investigación para participar en congresos, simposios y seminarios. | 1 trabajo de investigación producido y presentado: ¨Las Plantas Medicinales Aplicadas a la Salud Humana¨ | Informes, resúmenes de trabajos presentados | bar: T2 Jun
[5 empty] | 12 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 13 | Realizar informe de actividades del Pabellón | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
[5 empty] | 14 | Dar asesoria y asistencia técnica a diferentes instituciones, estudiantes y ciudadanos clientes que lo soliciten | 100% satisfechas las solicitudes de asesoría y asistencia técnica | Informes, fotografias y listado de instituciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento, Div. de Comunicaciones | 15 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento | 16 | Impartir cursos, talleres y charlas en eventos organizados dentro y fuera del JBN | Impartidos 5 actividades de capacitación en diferentes eventos | Programa, informes, lista de participantes, fotografias | T1 Mar: 2; T2 Jun: 1; T3 Sep: 1; T4 Dic: 1
[5 empty] | 17 | Brindar asistencia técnica a las parcelas del cacao y café | Asistencia brindada en un 100% | Reportes, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 18 | Realizar tours guiados a los ciudadanos clientes que lo soliciten | 100% tours guiados solicitados | Registro de escuelas o instituciones solicitantes, fotografías | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 19 | Realizar manejo y seguimiento agronómico de las parcelas de café y cacao | Manejo y seguimiento realizado en un 100% | Programa de seguimiento, diagnósticos, fotografías | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 20 | Realizar inventario del Pabellón de Plantas Medicinales y Cactus | Un inventario realizado en diciembre | Inventario, informe. | bar: T4 Dic
[5 empty] | 21 | Aumentar y diversificar la colección de plantas medicinales y cactus | Aumentada y diversificada la colección con 5 nuevas especies en cada área a diciembre | Lista de especies, programa de siembra, fotografías | T2 May: 5; T4 Dic: 5
[5 empty] | 22 | Remozar jardineras en toda el área de Cactus | 90% de las jardineras remozadas | Registros, fotografias, informes. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Departamento, Botánica | 23 | Realizar viajes de campo para recolectar plantas medicinales y cactus | 3 viajes de campo realizados | Informe y fotografia, reporte de viaje | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep

## Protección Vegetal-Validado
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE REGISTRO DE PLANTAS Y MANEJO DE COLECCIONES VIVAS
PROTECCIÓN VEGETAL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Protección Vegetal | Aportar conocimientos y soluciones al manejo integral de plagas, con enfoque en la protección vegetal para un desarrollo sustentable, reduciendo riesgos al ambiente y al ser humano. | Encargado (a) | Departamento | 1 | Realizar visitas a las diferentes áreas y pabellones para los fines de llevar un control de las enfermedades | 100% áreas y pabellones visitados para fines de llevar un control de las enfermedades | Informes, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Realizar informes sobre diagnóstico y aplicación de recomendaciones de productos contra plagas | 60 informes de plagas realizados | Informes, fotos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | 3 | Dar asesorias técnicas a diferentes instituciones y ciudadanos clientes que lo soliciten | 100% satisfechas las solicitudes de asesoría | Informes, fotografias y listado de instituciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Div. de Comunicaciones | 4 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Educación Ambiental | 5 | Impartir cursos, talleres y charlas en eventos organizados dentro y fuera del JBN | Impartidos 10 actividades de capacitación en diferentes eventos | Programa, informes, lista de participantes, fotografias | T1 Mar: 2; T2 Jun: 2; T3 Sep: 2; T4 Dic: 4
|  |  |  | Educación Ambiental | 6 | Impartir módulos en cursos de jardinería del COS | 4 módulos impartidos | Listados participantes, programa, informe, fotografia | T1 Mar: 1; T2 Jun: 1; T3 Sep: 2
|  |  |  | Botánica | 7 | Producir y presentar trabajos de investigación para participar en congresos, simposios y seminarios. | 1 trabajo de investigación producido y presentado | Informes, resúmenes de trabajos presentados | bar: T2 Jun
|  |  |  | Departamento | 8 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## La Barquita-Validado
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
PARQUE FLUVIAL LA BARQUITA (PFB)
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Parque Fluvial la Barquita | Siembra de plantas de alto interés para la flora nacional, así como también, para el embellecimiento y ornato del PFB. | Encargado (a) | P y D, URBE | 1 | Sembrar árboles y herbáceas en el entorno del PFB. | 3 mil plantas sembradas de árboles y herbáceas | Informes, fotos | T1 Mar: 600; T2 Abr: 600; T2 May: 600; T2 Jun: 600; T3 Jul: 600
|  |  |  | P y D, URBE | 2 | Realizar labores culturales a la plantación (poda, cerquillos, chapeo, reposición de plantas y otras) | Labores culturales realizadas en un 85% a la plantación | Informes, fotos | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | P y D | 3 | Realizar viaje de campo para fines de recolectar plantas herbáceas. | 1 viaje de campo realizado para la recolección de plantas herbáceas. | Reporte de viajes e informes de recoleccion por viaje | bar: T2 Abr
|  |  |  | Departamento | 4 | Realizar labores culturales a las plantas del vivero del JBN | Labores culturales realizadas a las plantas localizadas en el vivero en un 100% | Informes y fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | P y D, URBE | 5 | Entrenar personal que trabaja en la Barquita con el uso de equipos y herramientas | Un entrenamiento realizado a 10 jardineros en el uso de herramientas y equipos. | Lista de participantes, fotos, programas | bar: T2 Jun
|  |  |  | Departamento | 6 | Realizar jornadas de fertilización orgánica a las plantas del PFB. | 1 jornada de fertilización realizadas | Informes de jornadas de fertilización | bar: T2 May
|  |  |  | P y D | 7 | Apoyar con herramientas de trabajo a brigada del MARENA que prestan sus servcios al PFB | 80% herramientas de trabajo entregadas a brigada del MARENA | Relación de herramientas entregadas, informes, fotos | T1 Mar: 80%
|  |  |  | Educación Ambiental, URBE | 8 | Organizar e impartir talleres de sensibilización ambiental a padres y amigos de las escuelas de la zona | 2 talleres organizados e impartidos de sensibilización a padres y amigos de las escuelas de la zona | Lista de participantes, fotos, programas | T1 Mar: 2
|  |  |  | P y D, URBE | 9 | Elaborar placas para a las diferentes especies sembradas | 64 placas elaboradas y colocadas el el área de siembra | Informe y fotos | bar: T2 Jun

## Helechos y Bromelias-Validado
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE REGISTRO DE PLANTAS Y MANEJO DE COLECCIONES VIVAS
PABELLÓN DE HELECHOS Y BROMELIAS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Pabellón de Helechos y Bromelias | Cuidadr, mantener y exhibir helechos y bromelias de diferentes especies. | Encargado (a) | Departamento | 1 | Dar mantenimiento hortícola a los pabellones | 90% mantenimiento dado a dos pabellones | Informes, fotografias | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 2 | Realizar labores culturales a helechos y bromelias | 90% labores culturalees realizadas a helechos y bromelias | Informes, fotografias | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 3 | Remozar las áreas y los espacios jardineros de helechos y bromelias | 90% áreas y espacios jardineros remozados | Informes, fotos antes y después | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 4 | Sustituir e incorporar nuevas canastas | 20 canastas sustituídas e incorporadas | Informes y fotografías |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 5 | Construir canastas para la exhibiciónn de helechos | 40 canastas construidas | Registros, informes | T1 Mar: 10; T2 Jun: 20; T3 Sep: 10
[5 empty] | 7 | Realizar informe de actividades | 4 informes realizados al final de cada trimestre | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
[5 empty] | 8 | Dar asesorias técnicas a diferentes instituciones y ciudadanos clientes que lo soliciten | 100% satisfechas las solicitudes de asesoría | Informes, fotografias y listado de instituciones | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Div. de Comunicaciones | 9 | Participar en los medios de comunicación por invitación en temas de interés y dominio | Participación en un 100% en los medios por invitación | Invitación, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Departamento | 10 | Impartir cursos, talleres y charlas en eventos organizados dentro y fuera del JBN | Impartidos 4 actividades de capacitación en diferentes eventos | Programa, informes, lista de participantes, fotografias | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Botánica | 11 | Producir y presentar trabajos de investigación para participar en congresos, simposios y seminarios. | 1 trabajo de investigación producido y presentado | Informes, resúmenes de trabajos presentados | bar: T2 Jun
|  |  |  | Departamento | 12 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 13 | Recuperar los senderos dentro del Pabellón | 90% de los senderos recuperados | Informes, fotografias | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
[5 empty] | 14 | Incorporar nuevas especies al área de Helechos | 5 nuevas especies incorporadas | Registro, informes | T1 Mar: 2; T2 Jun: 2; T3 Sep: 1
[5 empty] | 15 | Realizar tours guiados a los ciudadanos clientes que lo soliciten | 100% tours guiados solicitados | Registro de escuelas o instituciones solicitantes, fotografías | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 16 | Realizar viajes de campo para recolectar helechos y bromelias | 3 viajes de campo realizados | Informe y fotografia, reporte de viaje | bar: T3 Jul; T3 Sep; T4 Nov

## Sup de Jards y Áreas Verdes-Val
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISION DE REGISTRO DE PLANTAS Y MANEJO DE COLECCIONES VIVAS
SUPERVISOR DE JARDINEROS Y ÁREAS VERDES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [21 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [17 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Supervisor de Jardineros y Áreas Verdes | Realizar labores de supervision a los trabajos realizados de conservacion y preservacion de las áreas verdes y plantas ornamentales de la institución | Ramón Antonio Fernández | Todas las unidades del Departamento | 1 | Coordinar y supervisar los trabajos que realizan los jardineros en las áreas verdes asignadas | Coordinados y supervisados en un 90% los trabajos realizados por los jardineros | Fotos e informes |  |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  | RAMÓN ANTONIO FERNANDEZ |  | 2 | Supervisar jornadas de cortes y podas de plantas en las áreas asignadas del Jardín | 12 jornadas de cortes y podas organizadas y realizadas en todo el Jardín | Fotos, informes | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 3 | Supervisar el buen uso de las herramientas de trabajo. | 100% herramientas de trabajo con buen uso y mantenimiento | Reportes |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 4 | Realizar informe de trabajos. | 4 informes realizados al final de cada trimestre | Informes | bar: T1 Mar; T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T3 Sep; T4 Dic
[5 empty] | 5 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 6 | Apoyar la realización de eventos: ferias y exposiciones, dentro de las instalaciones del JBN | 100% de los eventos apoyados por el personal de jardinería | Informes |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 7 | Coordinar con los encargados y dar mantenimiento a las áreas verdes antes de cada evento | Coordinado el mantenimiento de las áreas verdes en un 100% antes de cada evento. | Informes, fotografias |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8 | Colaborar en la recuperación de los senderos de áreas diversas del JBN | 80% de los senderos recuperados al 30 de diciembre | Informes, fotografias | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%