## Servicios General-Plan General
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [16 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Presupuesto aproximado | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[10 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División Servicios Generales | Garantizar el mantenimiento de la planta física, mobiliarios y equipos, así como lo relativo al control y suministro oportuno de materiales y servicios de transportación a los empleados de la Institución | Ing. Celeste Arias | Administrativo, Servicios Generales, Contratistas | 1 | Gestionar con subcontratista mantenimiento y reparación de luces: Plaza Central, Domus, Depto. de Educación, Depto. de Horticultura, Pab. Helechos, Plantas Acuáticas | Gestión realizada en un 100% el mantenimiento y reparaciones varias. | Informes, fotos, reportes | 4202.14 | T1 Ene: 100%; T1 Feb: 100%; T1 Mar: 100%
|  |  |  | Administrativo, Servicios Generales, Contratistas | 2 | Gestionar la reparación de puertas de cristal y maderas en diferentes Depto. y áreas | Gestión y coordinación realizada en un 100% | Informes, fotos, reportes | 784229.38 | T3 Jul: 20%; T3 Ago: 40%; T3 Sep: 40%
|  |  |  | Administrativo, Servicios Generales, Contratistas | 3 | Gestionar la instalación de nuevas bombas y readecuación de tuberías y chorros | 6 bombas sumergibles de 2hp instaladas en diferentes fuentes | Informes, fotos, reportes | 181749 | T1 Mar: 6
|  |  |  | Administrativo, Servicios Generales, Contratistas | 4 | Gestionar el cambio de alfombra, limpieza de sillas, construcción de cenefa y columna en sherlock en el auditorio | Gestión realizada en un 100% para el mejoramiento del Auditorio. | Informes, fotos, reportes | 806442.55 | T3 Sep: 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 5 | Reparar fugas de agua (de fregaderos, lavamanos, inodoros, tuberías de PVC) | Reparaciones de fuga de agua realizadas en un 85% | Informes, fotos, reportes | 32500 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | Administrativo, Servicios Generales, Contratistas | 6 | Dar seguimiento a trabajos realizado por subcontratistas del los aires acondicionados,. | Seguimiento dado a trabajos realizado por el subcontratista de los aires acondicionados en un 100% | Informes, fotos, reportes | 440000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 7 | Realizar trabajos eléctricos internos del JBN | Trabajos eléctricos realizados en 85% internamente | Informes, fotos, reportes | 50000 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | Servicios Generales | 8 | Limpiar imbornales y techos de las diferentes edificaciones | Imbornales y techos limpios en un 90% | Informes, fotos, reportes |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Servicios Generales | 9 | Instalación de un sistema de riego en el Orquideario. | Instalación de sistemas de riegos en un 100% | Informes, fotos, reportes | 190000 | bar: T2 Jun
|  |  |  | Servicios Generales | 10 | Acondicionar la infraestructura del Depto. de Horticultura | Acondicionamiento de la infraestructura del Depto. de Horticultura en un 90% | Informes, fotos, reportes | 200000 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Servicios Generales | 11 | Acondicionar la infraestructura de los pabellones: Helechos nuevo, helecho viejo, canastas, bromelias. | Acondicionamiento de la infraestructura de los Pabellones en un 90% | Informes, fotos, reportes | 160000 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Servicios Generales | 12 | Gestionar la reparación de las gavetas de almacenamiento del Herbario | Acondicionamiento y reparación de las gavetas de almacenamiento gestionadas en un 100% | Informes, fotos, reportes | 120000 | T3 Sep: 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 13 | Construir un gasebo para la espera del ciudadano cliente y ventas de plantas en el vivero | Gasebo construido | Informes, fotos, reportes | 60000 | bar: T3 Sep
|  |  |  | Servicios Generales, Herrero | 14 | Construir verjas protectora para la ventana del cuarto de CCTV | Dos verjas construidas | Informes, fotos, reportes | 26000 | T3 Sep: 2
|  |  |  | Servicios Generales | 15 | Remodelar baños, cambio de inodoros, lavamanos y aluzinc en el Jardín Japonés | Remodelación completada en un 90% de baños, cambio de inodoros, lavamanos y aluzinc en el Jardín Japonés al final del 3er. Trimestre | Informes, fotos, reportes | 160000 | T3 Sep: 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 16 | Reparar el piso de la cocina plantas medicinales | Reparación de piso cocina plantas medicinales en un 100% | Informes, fotos, reportes | 60000 | T4 Nov: 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 17 | Reparar cocina del Depto. de Botánica | Reparación de cocina del Depto. de botánica en un 100% | Informes, fotos, reportes | 75000 | T4 Dic: 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 18 | Corregir grietas en el Depto. de Botánica | Corrección de grietas del Depto. de Botánica en un 100% | Informes, fotos, reportes | 5000 | T4 Oct: 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 19 | Gestionar la remodelación del almacén, oficina de encargada de Educación Ambiental, área de técnicos y del archivo muerto | Gestión realizada para final del tercer trimestre | Informes | bar: T3 Ago
|  |  |  | Servicios Generales | 20 | Construcción oficina de la División TIC | División de la oficina del TIC construida en un 100% | Informes, fotos, reportes | 42000 | T4 Dic: 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 21 | Cubrir de cascajos o grava el área de tierra de las bromelias | Un 100% cubierta de cascajos o grava el área de tierra de las bromelias. | Informes, fotos, reportes | 85000 | T3 Sep: 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 22 | Gestionar la rotulación de los Deptos., áreas y pabellones | Rotulación de Deptos., áreas y pabellones en un 80% | Informes, fotos, reportes | 140000 | T4 Oct: 80%
|  |  |  | Servicios Generales | 23 | Restaurar pinturas a pabellones, salones, edificaciones, áreas de parqueo y verja perimetral | Mantenimiento realizado a los pabellones, salones, edificaciones, áreas de parqueo y verja perimetral en un 80% | Informes, fotos, reportes | 250000 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
2 |  |  | Rafael González | Mayordomía, Servicios Generales | 24 | Mantener limpias: oficinas, pabellones, salones, baños, calles, aceras, contenes y senderos interno del JBN | Mantenimiento a oficinas, pabellones, salones, baños, calles, aceras, contenes y senderos interno en un 80%. | Informes, fotos, reportes |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  |  | Mayordomía, Servicios Generales, Protocolo y Eventos | 25 | Dar asistencia en actividades realizadas en salones alquilados por ciudadanos clientes | Asistencia en actividades realizadas en salones alquilados por ciudadanos clientes en un 100% | Reportes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3 |  |  | Elvin Sajiun | Transportación, Servicios Generales | 26 | Dar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los vehículos y trenes de la Institución | Mantenimiento preventivos y correctivos a todos los vehículos y trenes de la Institución en un 100% | Reportes | 350000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Transportación, Servicios Generales | 27 | Dar seguimientos a la vigencia de los seguros de cada vehículo de la Institución | Seguimientos a los seguros de cada vehículo de la Institución en un 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicios Generales, Transportación, Compras | 28 | Dar seguimiento a las solicitudes de compras de piezas y servicios para los vehículos de la institución | 100% compras de piezas y servicios para los vehículos de la institución solicitadas | Reportes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Almacén
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ALMACÉN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Almacén | Velar por el resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales, equipos, herramientas y productos de la institución. | Personal de Almacén | Administrativo, departamentos | 1 | Despachar material gastable solicitado por los departamentos. | Despachado 90% material gastable solicitado por los departamentos | Solicitudes, acuse de material recibido | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Administrativo | 2 | Recibir y revisar compras entregadas por el proveedor | Recibidas y revisadas100% compras entregadas por el proveedor | Mercancias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 3 | Preparar entradas y salida de almacén | 100% entradas y salidas de almacén preparadas | Registros | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 4 | Ordenar los bienes, materiales y suministros adquirido por la institución. | 100% bienes, materiales y suministros ordenados | Registro de nercnacia en stock | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo, departamentos | 5 | Despachar materiales y suministros según solicitudes de los departamentos | 100% materiales y suminstros distribuidos en función de las solicitudes de los diferentes departamentos | Registro, acuse recibo de mercnacia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 6 | Preparar las solicitudes compra de combustible | 4 solicitudes de compra preparadas | Comunicaciones de solicitud de combustible | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Administrativo, departamentos | 7 | Despachar material gastable solicitado por los departamentos. | Despachado 90% material gastable solicitado por los departamentos | Solicitudes, acuse de material recibido | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Administrativo | 8 | Realizar requisiciones del material gastable. | 3 requisiciones del material gastable realizadas | Registro | bar: T1 Mar; T3 Jul; T4 Oct
|  |  |  | Administrativo, Financiero | 9 | Realizar inventario de mercancia existente en almacen. | 12 inventarios realizados | Inventarios | bar: T1 Ene to T4 Dic
|  |  |  | Administrativo | 10 | Dar soporte a la administración a requerimiento | 100% soporte dado a la administración | Registros | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 11 | Entregar y recibir maquinarias y herramientas | 100% entregados las maquinarias y herramientas según requerimiento del departamaneto | Registros | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 12 | Despachar material de limpieza requerido por mayordomía | Despachado 100% material de limpieza requerido por mayordomía | Registros | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 13 | Solicitar compra de agua para consumo humano | 3 solicitudes de compra compra de agua para consumo humano | Solicitudes, aprobación, agua. | bar: T1 Mar; T3 Jul; T4 Nov

## Compras-y Contrataciones
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [16 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Presupuesto aproximado | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[10 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Compras y Contrataciones | Garantizar que las actividades de compra y contrataciones de materiales, servicios, mobiliarios y equipos para la Institución, cumplan con los requerimientos de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones | Encargado (a) | Administrativo, departamentos | 1 | Recibir y tramitar las solicitudes de compra de servicios, materiales y equipos enviadas por los distintos departamentos de la Institución | Solicitudes de compra de servicios, materiales y equipos tramitados en un 90% | Solicitudes, ordenes de copras |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Administrativo | 2 | Presentar informes de las actividades realizadas a las autoridades correspondientes | 4 informes de ejecución de compras elaborados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Administrativo | 3 | Solicitar cotizaciones a diversos suplidores de servicios, materiales y equipos requeridos, y seleccionar, previa evaluación, aquellos que cumplan con las exigencias de calidad y precio de la Institución | Cotizaciones solicitadas a diversos suplidores de servicios, materiales y equipos en un 100%. | Regritros de compras, informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 4 | Llevar registro y control de todas las actividades relativas a las compras que se realiza la Institución. | Todas las actividades de compras registradas y controladas en un 100% | Informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo, departamentos | 5 | Adquirir, mediante el uso de órdenes y/o contratos de compras, los servicios, materiales y equipos demandados, en los suplidores seleccionados. | 100% adquiridos los servicios, materiales y equipos demandados, en los suplidores seleccionados. | Reportes, informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 6 | Velar porque las compras realizadas sean recibidas en el almacén según especificaciones y cantidades solicitadas | 100% de las compras realizadas fueron recibidas en el almacén. | Informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 7 | Elaborar órdenes de compras acompañadas de: solicitudes, tramites, cotizaciones, adjudicaciones, contratos. | 100% órdenes de compras elaboradas según protocolo | Ordenes de compras, registros |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo | 8 | Llevar control y registro de las órdenes de compras pendientes de entrega. | 100% de las órdenes de compras pendientes de entrega controladas y registradas. | Reportes, informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%