## Depto. Financero
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
Departamento, división o sección |  |  | Responsable / Involucrados |  | Actividades | [16 empty] | Nivel de avance sobre resultados esperados
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Presupuesto | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | Ponderación
[10 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Departamento Financiero | Garantizar la eficiencia, transparencia y adecuado control en el uso de los recursos financieros de la institución, siguiendo los procedimientos establecidos por las normativas vigentes relativas a la Tesorería General de la República, la DIGECOG y la NOBACI | Encargado (a) | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto | 1 | Elaborar, en el marco de lo establecido por la Dirección General de Presupuesto, el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la institución, en coordinación con las diferentes áreas que la integran | Un anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la institución elaborado al 31 de agosto. | Anteproyecto | bar: T3 Ago
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, | 2 | Tramitar las solicitudes de modificaciones o ajustes presupuestarios de la institución. | Tramitadas el 100% de las solicitudes de modificación o ajustes presupuestarios | Informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, | 3 | Garantizar el adecuado funcionamiento del módulo de operación del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), como elemento de registro de la ejecución financiera institucional | Funcionamiento del módulo de operación del SIGEF garantizado el adecuado funcionamiento en un 100% | Reportes, informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, | 4 | Garantizar el pago de todas las obligaciones contraídas por la institución | Garantizado el pago de todas las obligaciones contraídas por la institución en un 85% | Reportes, informes |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, | 5 | Gestionar fondos (ingresos propios) para garantizar las actividades que ejecuta la institución. | Gestionado el 18.8% de los fondos del Presupuesto Institucional para garantizar las actividades que ejecuta la institución antes del 30 de diciembre. | Reportes, informes |  | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57% | 1.57%
|  |  |  | Dirección General, departamentos | 6 | Preparar y enviar reportes a la CGR sobre el adecuado cumplimiento del Plan de Acción de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | Cuatro (4) reportes preparados y enviados a la CGR sobre el adecuado cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Reportes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Dirección General, departamentos | 7 | Preparar y enviar reportes y plan de accion en el portal de la CGR de las Normas Básicas de Control Interno de segundo grado (NOBACI). | Seis (6) normas ADC-3-001, ADC-3-002, ADC-3-003, ADC-3-004, ADC-3-005, ADC-3-006, preparados y enviados a la CGR sobre el adecuado cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno de segundo grado (NOBACI) | Reportes |  | T3 Sep: 6
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, | 7 | Autorizar la emisión de las órdenes de pago de los compromisos contraídos por la Institución de acuerdo a la programación y las políticas establecidas | 85% de las órdenes de pago autorizadas | Reportes, informes |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, | 8 | Preparar reportes de la ejecución financiera del presupuesto a la DIGEPRES | Cuatro (4) reportes de la ejecución financiera preparados y enviados a la DIGEPRES al día 15 del mes siguiente al finalizar el trimestre. | Reportes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, | 9 | Realizar reuniones cada dos menses con el staff del departamento | 6 reuniones realizadas con el staff del departamento | Agenda, minutas | bar: T1 Ene; T1 Mar; T2 May; T3 Jul; T3 Sep; T4 Nov
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, | 10 | Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades financieras | cumplimiento en 100% actividades administrativas y financieras | Reportes e informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección Gral, Educación, Botánica, Planificación, Horticultura, Administrativo y Financiero | 11 | Aprobar y despachar solitudes de los distintos departametos de la institución | 100% de las solicitudes recibidas aprobadas y despachadas | Registros de solicitudes recibidas y despachadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Presupuesto | 13 | Aprobar compromisos y devengados de pagos | 90% compromisos y devengados de pagos aprobados | Registro compromiso devengados de pagos |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | División de Tesorería y Presuúesto | 14 | Aprobar libramientos de pagos | 100% libramientos de pago aprobados | Registro de libramiento en el SIGEF |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Sección de Tesorería | 15 | Aprobar transferencias bancarias y cheques | 90% transferencias bancarias y cheques aprobados | Registro de transferencias y cheques, Datareservas |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Sección de Tesorería y Presupuesto | 16 | Aprobar ingresos diarios | 100% reportes ingresos diarios aprobados | Reporte diario |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Presupuesto, Tesorería, Contabilidad | 17 | Presentar ejecuciones y programacion de financiera | 4 ejecuciones y programaciones financieras presentadas | Presentación de ejecuciones financieras | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Tesorería, Presupuesto | 18 | Solicitar apertura de fondos reponibles o caja chica | Una apertura de fondos reponibles o de caja chica solicitada | Solicitud | bar: T1 Ene
|  |  |  | Contabilidad | 19 | Velar por el registro, custodia y mantenimiento de los bienes de la institución | 100% bienes de la institución registrados y custodiados | Registro de los bienes de la institución |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Contabilidad | 20 | Supervisar la realización de los inventarios de activos fijos y almacén. | 6 inventarios supervisados | Inventario | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto, Div. de Compras y Contrataciones | 21 | Aprobar certíficados de apropiación presupuestaria y de disponibilidad de cuotas para comprometer órdenes de compras, según Decreto 15-17, en el SIGEF | 100% aprobadas la apropiación de fondos y de disponibilidad de cuotas | Registros |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, Presupuesto | 22 | Aprobar preventivo-compromiso, según solicitudes recibidas, para las diferentes nóminas y solicitudes en el SIGEF | 100% aprobadas preventivo-compromiso, | Registros |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, | 23 | Dar Seguimiento a las observaciones emanadas de la Auditoría 2013-2016 de la Camara de Cuentas | Observaciones subsanadas en 90% | Reportes de observaciones subsanadas |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | División de Contabilidad, División de Tesorería, | 24 | Registrar, ordenar, clasificar y dar seguimiento a contratos de bienes y servicios personales en el TRE-SIGOB (Sistema de la Contraloría). | 95% de los contratos de bienes y servicios personales registrados en el TRE-SIGOB | TRE-SIGOB (Sistema de la Contraloría). |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%

## Contabilidad
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
CONTABILIDAD
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [16 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle |  | Medios de Verificación | Presupuesto | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[7 empty] | Indicadores |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División Financiera | La División de contabilidad tiene como objetivo principal definir, implementar e inspeccionar toda la normatividad y procedimientos relacionados con el área contable | Encargado (a) | Contabilidad | 1 | Revisar las entradas de diario en COLABOT. | Entradas de diario realizadas 100% | Entradas diarias |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Validar contratos remitidos por la Administración | 100% validados contratos remitidos por la Administración | Contratos validados |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 3 | Revisar cuadros estadísticos enviados al Ministerio de Hacienda | 12 cuadros estadisticos revisados y enviados al Ministerio de Hacienda | Cuadros estadísticos revisados | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 4 | Revisar ingresos enviados por Tesorería. | 100% ingresos enviados por Tesorería revisados | Reportes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 5 | Enviar las conciliaciones a la TSS. | 12 conciliaciones enviiadas | Reporte de conciliaciones | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 6 | Revisar las solicitudes de cheques (con todo y sus anexos y codificaciones). | 100% solicitudes de cheques revisadas | Registro de solicitudes de cheques |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 7 | Revisar los Estados Financieros (Estado de situación comparativo, Estado de ingreso comparativo, flujo de efectivo comparativo y Estado de cambio patrimonial). | Estados Financieros semestrales preparados | Estados Financieros preparados | bar: T2 Jun; T4 Dic
[5 empty] | 8 | Revisar las regularizaciones del Fondo Reponible, vía SIGEF | 100% revisiones de las regularizaciones del fondo Reponible | Reporte del |  | T1 Mar: 100%; T2 Jun: 100%; T3 Sep: 100%; T4 Dic: 100%
[5 empty] | 9 | Dar seguimiento a la NOBACI | Manual de procedimiento | Informe |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 10 | Revisar la nomina mensualmente antes de ser revisada por auditoria | Revision mensual | Nomina |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 11 | Revisar la disponibilidad diaria de tesoreria (revisision de ingresos diarios con sus sopores) | 100% revisada la disponibilidad diaria de tesoreria | Reporte, evidencias |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 12 | Preparar solicitudes de pago | 100% solicitudes de pago preparadas | Registro de solicitudes redactadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 13 | Redactar certificaciones de retención de impuestos de los proveedores. | 100% certificaciones de retencion redactadas | Registros de certificaciones redactadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 14 | Codificar libramientos, cheques y transferencias | 100% libramientos, cheques y transferencia codificados | Registros, libramientos,cheque y transferencias |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 15 | Archivar: libramientos según el fondo, cheques según la cuentas y transferencias | 100% libramientos, cheques y transferencia archivadas según el fondo | Registros, libramientos,cheque y transferencias |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 16 | Remitir comunicaciones internas y externas | 100% comunicaciones internas y externas remitidas | Registro de comunicaciones |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 17 | Clasificar libramientos según el fondo correspondiente | 100% libramientos clasificados según fondo | Registro, libramientos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 18 | Preparar y enviar la ejecución presupuestaria por objeto a la Unidad de Auditoría Interna y a la Encda. Del Departamento | 100% ejecuciones presupuestarias preparadas y enviadas | Registros, informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 19 | Preparar y enviar ejemplares de la ejecución presupuestaria instituciones del Estado | Ejecuciones presupuestarias preparadas y enviadas a 6 instituciones del Estado | comunicaciones enviadas |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | 20 | Registar solicitudes de pago en el SIGEF (preventivo-compromiso-devengado) 450 durante el año | 100% solicitudes de pago en el SIGEF registradas | Registros de solicitudes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 21 | Codificar las diferentes cuentas de los recibos, cheques y libramientos de pagos | 100% cuentas de los recibos, cheques y libramientos de pagos codificados | Registros |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 22 | Preparar ejecución presupuestaria | 100% ejecuciones presupuestarias preparadas | informe de ejecucion presupuestaria |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 23 | Archivar entradas de diario | 100% Entradas de Diario archivadas | Registros |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 24 | Realizar inventario en el Vivero y tienda Zombia. | 6 inventarios realizados cada 2 meses | Inventarios | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
[5 empty] | 25 | Registro de facturas fiscales en el SIGEF 50% | 100% registradas las facturas fiscales en el SIGEF | Expedientes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 26 | Preparar relación de cuentas por pagar para enviar a Auditoria y Acceso a la información | 100% relacion de cuentas por pagar preparadas y enviadas | Registros de comunicaciones |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 27 | Registrar solicitudes de preventivos, compromisos y el devengado dentro del SIGEF (450 durante el año). | 100% solicitudes registradas dentro del SIGEF | Registros de solicitudes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
[5 empty] | 28 | Preparar informes de gastos de los diferentes fondos y/o proyectos ejecutadospor la institución | 4 informes preparados de gastos de los diferentes fondos y/o proyectos ejecutadospor la institución | informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 29 | Cálcular las retenciones de los diferentes pagos a empleados de la institución | 100% retenciones pagos a empleados de la institución calculados | Registros | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 30 | Preparar conciliaciones bancarias ( 6 durante el año). | 6 conciliaciones bancarias preparadas | Conciliaciones | bar: T1 Ene; T1 Mar; T2 May; T3 Jul; T3 Sep; T4 Dic
[5 empty] | 31 | Registrar facturas fiscales en el SIGEF 50% | Facturas | Expedientes
[5 empty] | 32 | Archivar informes de gastos de fondos y conciliación bancaria | 12 informes y conciliaciones archivados | Registros de conciliaciones | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 33 | Preparar los estados financieros y la balanza de comprobación mensualmente en un 100% | 12 informes | Estados financieros y balanza de comprobacion |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 34 | Registrar en el sistema financiero COLABOT las entradas de diarios al 30 de cada mes. | 12 meses | Entradas de diario en Excell | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 35 | Mantener saneadas las cuentas por pagar y por cobrar y demás auxiliares que componen la cuenta control | 12 meses | Reporte cuentas por pagar, Dac-easy y cuentas por cobrar | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 36 | Registrar y llevar el control mensual de la depreciación de los activos fijos y inventario de los activos fijos | Balance general, Estado de ingreso, flujo de Efectivo y cambio de Patrimonio | Balance general, Estado de Ingreso, flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 37 | Registrar las entradas y salidas (descarga) de activos fijos en el formulario de Control de Activos fijos y llevar el control de vida útil mensual de dichos activos. | 12 informes | formulario de Control de Activos Fijos | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 38 | Enviar estados financieros cada 6 meses a Contabilidad Gubernamental | 2 semestres | Reporte | bar: T2 Jun; T4 Dic
[5 empty] | 39 | Validar el 100% de los inventarios bimensual de la tienda Zombia y Vivero ( 6 veces al año) | Inventario | Reporte inventario | bar: T1 Ene; T2 Abr; T3 Jul; T4 Oct
[5 empty] | 40 | Preparar los estados financieros de la cafetería | 12 estados financieros de la Cafetería preparados | Estados | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
[5 empty] | 41 | Revisar reportes de ingresos diario de Tesoreria | 100% reportes de ingresos diarios de Tesorería revisados | Registros | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 42 | Preparar conciliaciones bancarias ( 6 durante el año). | 6 conciliaciones bancarias preparadas | Conciliaciones | bar: T1 Feb; T2 Abr; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct; T4 Dic
[5 empty] | 43 | Preparar cuadro estadístico con informaciones de la ejecución y Estado de Situación para el Ministerio de Hacienda | 12 cuadros estadisticos preparados | Cuadros estadisticos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Realizado por |  |  |  | Recibido por

## Tesorería
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIVISION DE TESORERIA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
Departamento, división o sección |  |  | Responsable / Involucrados |  | Actividades | [16 empty] | Nivel de avance sobre resultados esperados
No. | Nombre | Objetivos | Responsables | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Presupuesto | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | Ponderación
[10 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Tesorería | Establecer las normas, políticas y procedimientos en lo referente al recibo, custodia y entrega de los valores consignados a la institución por los diferentes conceptos, velando porque se transparente el origen y aplicación de los recursos para el logro de sus objetivos, siguiendo los procedimientos establecidos por las normativas vigentes relativas a la Tesorería General, la DIGECOG y la NOBACI. | Encargado (a) | Departamentos, Division de Tesorería | 1 | Declarar y enviar por la Oficina Virtual de la DGII los Formatos envió de Datos (606) las compras de bienes y servicios y (607) las ventas de bienes y servicios a más tardar los días 20 del siguiente mes. | 24 reportes presentados ante la DGII | Reportes |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 2 | Custodiar, reponer y efectuar pagos de caja chica | Custodiados, repuestos y efectuados los pagos de caja chica en un 100% | Reportes, informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 3 | Expedir recibos de ingresos a todos los valores recibidos por la institución | Recibos de ingresos expedidos en un 100% | Recibos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 4 | Expedir facturas con valor fiscal de ingresos a los valores recibidos por la institución | Facturas expedidas en un 100% | Facturas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 5 | Preparar los depósitos y remitir al banco. | Remitidos al banco los depositos diarios | Depositos remitidos |  | 30 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30
[5 empty] | 6 | Custodiar, controlar, entregar y liquidar los tickets de combustibles prepagados. | Liquidados el 100% tickets de los combustibles prepagados | Liquidaciones, reporte |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 7 | Realizar las transferencias de dietas, viáticos, combustibles entre otros al personal que sea asignado para viajes, para imprevisto de actividades entre otros | Transferencias de dietas, viáticos, combustibles al personal que sea asignado para viajes, imprevistos para actividades entre otors en un 100%. | Reportes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8 | Remitir a la División de Contabilidad el informe diario de disponibilidad bancaria. | Informes diarios remitidos en un 100% | Informes diarios |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 9 | Elaborar, tramitar y registrar todos los libramientos de pago y llevar el control hasta que son pagados. | Libramientos de pagos registrados y pagados en un 80% | Reportes |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
[5 empty] | 10 | Registrar en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), los movimientos de ingresos y egresos que ejecuta de acuerdo con las normativas de las instancias nacionales de presupuesto y contabilidad gubernamental. | Movimientos de ingresos y egresos registrados en un 100% | Reportes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 11 | Depositar el 5% de pago de impuesto de la Ley 253/12 | 100% depósitos realizados ante la DGII | Depósitos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 12 | Depositar el 10% de pago de impuestos de la Ley 557/05 | 100% depósitos realizados ante la DGII | Depósitos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 13 | Depositar el ITBIs retenido | 100% depósitos realizados ante la DGII | Depósitos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 14 | Dar seguimiento a transferencias de suplidores y confirmar | Seguimiento dado en 100% a transferencias a suplidores | Transferencia ejecutada |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 15 | Solicitar carta de retención de suplidores a Contabilidad | 100% carta de retención a suplidores solicitadas a Contabilidad | Carta de retención |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 16 | Procesar las solicitudes de membresia de los ciudadanos clientes del Club de Caminantes y remitira la Div. de Protocolo y Eventos | Solicitudes se membresia procesadas y remitidas en un 100% | Solicitudes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 17 | Registros de transferencias, libramientos y cheques a través del sistema de Contabilidad Colabot y en los libros de bancos | 100% transferencias, libramientos y cheques registrados a través del sistema Colabot | Registros transferencias, libramientos y cheques |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 18 | Preparar informes de ingresos y gastos a requerimiento de la OAI | 100% informes de ingresos y gastos preparados a requerimiento de la OAI | Informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 19 | Llevar el control de las ventas y procesar requerimientos de mercancías de la Tienda Zombia | Requerimientos y ventas de la Tienda Zombia procesados en un 100% | Informes y reportes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 20 | Dar cumplimiento en un 100% a los requerimientos suscritos en el plan de accion enviados a la NOBACI. | Minutas, informes | Minutas Informes |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 21 | Ventas de boletas de entradas, sesiones de fotos y plantas al ciudadano cliente. | Boletas de entradas, secciones de fotos y plantas facturadas en un 100% | Registros de servicios al ciudadano cliente |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Presupuesto
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
Departamento, división o sección |  |  | Responsable / Involucrados |  | Actividades | [16 empty] | Nivel de avance sobre resultados esperados
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Presupuesto | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | Ponderación
[10 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Presupuesto | Dar seguimiento de la ejecución de las acciones para el cumplimiento de los objetivos contenidos en el presupuesto de la institución, proponiendo las medidas tendentes al cumplimiento de los fines previstos, así como, en su caso, a la reasignación de recursos que permitan una optimización del ingreso y gasto público presupuestarios. | Encargado (a) | Departamentos, divisiones de Contabilidad, Tesoreria, Compras y Contrtataciones | 1 | Solicitar cuota compromiso y compensación de cuota Fondo General 0100 y captación directa 9995 en el SIGEF | 100% cuotas compromiso y compensación solicitadas de los diferentes fondos | Registros de cuota |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Realizar corrección y modificación presupuestaria en el SIGEF | Correcciones y modificaciones realizadas en un 100% en el SIGEF | Registros |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 3 | Realizar la ejecución presupuestaria para la medición del Indicador de Gestión Presupuestaria del SIGEF | 12 ejecuciones presupuestarias realizadas | Registros | bar: T1 Ene to T4 Dic
[5 empty] | 4 | Aperturar fondo reponible institucional de anticipos financieros | 1 fondo reponible aperturado al año | Registro | bar: T1 Feb
[5 empty] | 5 | Formular presupuesto financiero de la institución en el SIGEF | Un presupuesto formulado | presupuesto | bar: T3 Ago
[5 empty] | 6 | Cerrar fondo reponible institucional de anticipos financieros | Un fondo reponible cerrado | Registro | bar: T4 Dic
[5 empty] | 7 | Elaborar certíficados de apropiación presupuestaria y de disponibilidad de cuotas para comprometer órdenes de compras, según Decreto 15-17, en el SIGEF | 100% elaborados certíficados según órdenes de comprás | Certificados |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 8 | Elaborar preventivo-compromiso, según solicitudes recibidas, para las diferentes nóminas en el SIGEF | 100% elabrado Preventivo-Compromiso según solicitudes | Preventivo-Compromiso elaborado |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 9 | Elaborar regularizaciones de anticipo financiero del Fondo Reponible Institucional en el SIGEF | 4 regularizaciones de anticipos financieros elaborados | Regularizaciones de anticipos financieros | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic