## Ptas. Acuáticas
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SECCIÓN DE PLANTAS ACUÁTICAS 2017
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Plantas Acuáticas |  | Eduardo Franco | Técnicos de Plantas Acuáticas | 1 | Reproducir plantas acuáticas de diferentes especies | 4,000 ptas. acuáticas reproducidas | Registros ptas. Reproducidas informes seguimiento y final, fotografias | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 79
|  |  |  | Técnicos de Plantas Acuáticas | 2 | Lavar fuentes acuáticas | 28 fuentes lavadas | Fotografias e informe | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8
|  |  |  | Técnicos de Plantas Acuáticas | 3 | Aplicar fertilización a plantas acuáticas | 5 jornadas de fertilizacion realizadas | Informes por jornadas, fotografias, | [12 empty] | 2 | bar: T1 Feb; T2 May to T2 Jun; T3 Ago; T4 Nov
|  |  |  | Técnicos de Plantas Acuáticas, conjuntamente con el señor Danny Guerrero | 4 | Seleccionar Coy puro para la reproducción | 300 coy seleccionados | Registros coy para reproduccion, informes seguimiento y final, fotografias | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30
|  |  |  | Técnicos de Plantas Acuáticas | 5 | Lavado de fuentes mellizas y la cascada de los helechos | Lavado 1 fuente principal y 2 cascadas | Informes fotografias antes y despues. | T1 Mar: 2; T2 May: 1
|  |  |  | Técnicos de Plantas Acuáticas y mantenimiento | 6 | Recuperar fuentes acuáticas en el pabellón viejo de helechos. | 3 fuentes recuperadas | informes del proceso, fotografias antes y despues | T2 Jun: 3
|  |  |  | Técnicos de Plantas Acuáticas, conjuntamente con el Ing. Wilkin Encarnación | 7 | Introducir nuevas especies de plantas acuáticas | 5 nuevas especies incorporadas | Especies incorporadas | T1 Mar: 2; T2 Jun: 1; T3 Sep: 2; T4 Dic: 3
|  |  |  | Técnicos de Plantas Acuáticas | 8 | Mantener el área del pabellón | 85% de area verde remozada | informes del proceso, fotografias antes y despues | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
|  |  |  | El Ing. Jerlins y Eduardo Franco | 9 | Participar en jornadas de recolección de plásticos | 6 jornadas realizadas | Informes por jornadas, fotografias, listas de particpantes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Nov
|  |  |  | Técnicos de Plantas Acuáticas | 10 | Realizar mantenimiento mensual a las peceras | 46 de 59 peceras reciben mantenimiento mensual | informes del proceso, fotografias antes y despues | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 70%
|  |  |  | Sección de Mantenimiento | 11 | Solicitar la rehabilitación de fuentes acuáticas | Una solicitud realizada (5 fuentes acuáticas) | Comunicación enviada | bar: T1 Mar
|  |  |  | Plantas Acuaticas y Manteninieno | 13 | Solicitar la reparación de puertas en el pabellón | Una solicitud realizada (9 puertas) | Comunicación enviada | bar: T1 Mar
|  |  |  | Plantas acuaticas y Horticultura | 14 | Realizar viajes de campo | 4 viajes realizados | Informes de viajes | [12 empty] | 2 | bar: T1 Mar; T2 May; T3 Jul; T3 Sep
|  |  |  | Recursos Humanos | 15 | Solicitar el reclutamiento de jardineros | Una solicitud realizada para requerir 2 nuevos jardineros | Informe de reclutamiento | bar: T1 Feb
|  |  |  | Plantas acuaticas y Horticultura | 16 | Lavar y renovar plantas de las pesceras | 46 pesceras lavadas y con renovaciòn de plantas | informes del proceso, fotografias antes y despues | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12
|  |  |  | Plantas acuaticas | 17 | Solicitar donaciòn de peces o intercambio de los mismos. | 200 pares de peces solicitados en donaciòn | Informe de inventario y fotografìas | T1 Mar: 105; T3 Sep: 95
|  |  |  | Plantas acuaticas y Horticultura | 18 | Vender plantas y peces de diferentes especies | 500 plantas y 180 pares de peces vendidos | Informe de inventario | 41.67/15 | 41.67/15 | 41.66/15 | 41.67/15 | 41.67/15 | 41.66/15 | 41.67/15 | 41.67/15 | 41.66/15 | 41.67/15 | 41.67/15 | 41.66/15
|  |  |  | Plantas acuaticas y Horticultura | 19 | Dar asesoria tecnica a las diferentes instituciones que lo requieran (Universidades, Colegios, Escuelas). | 12 consultas técnicas realizadas | Informes de consultas realizado, solicitud de requerimiento, programas. | bar: T1 Ene to T4 Dic
2 | Investigaciones:
| Ensayo de germinacion y aclimatacion de Nelumbo lutea en diferentes sustratos. |  | Eduardo Franco | Horticultura y Plantas Acuaticas | 6 | Preparar informe | Informe entregado | Informe final | bar: T2 Jun
3 | Cursos y participaciones |  |  | Recursos Humanos | 1 | Participar en actividades de capacitaciòn para fines de adquirir mas conocimientos en el area. | 1 tecnico participan en 4 actividades de capacitaciòn realizados | informe de los cursos, programas | [12 empty] | 2 (Oratoria y Seguridad Laboral) | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Ago; T4 Oct
[5 empty] | 2 | Participar en programas de televisiòn para hablar sobre plantas acuàticas | 1 técnico participa en programas de difuciòn educativa | Informe | bar: T1 Mar
[5 empty] | 3 | Impartir cursos talleres a los ciudadanos clientes | 4 cursos talleres impartidos | Registros de participantes, fotos | bar: T1 Feb to T1 Mar; T3 Sep to T4 Oct
[5 empty] | 1 | Asistir a estudiantes de diferentes universidades | 100 estudiantes atendidos | Registros de participantes, fotos |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
4 | Visitación |  |  |  | 2 | Atender ciudadanos-clientes que visitan las áreas en busca de servicios e informacion | 1,500 ciudadanos clientes atendidos | Registros de visitantes, | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 17

## Áreas Verdes
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
SUPERVISOR DE JARDINEROS Y ÁREAS VERDES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [21 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [17 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Departamento de Horticultura | Realizar labores de supervision a los trabajos realizados de conservacion y preservacion de las áreas verdes y plantas ornamentales de la institución | Ramón Antonio Fernández | Horticultura | 1 | Mantener acondicionadas las áreas verdes del Jardín Botánico. | 80% áreas verdes del Jardín Botánico acondicionadas | Fotos e informes |  |  |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  | RAMÓN ANTONIO FERNANDEZ |  | 2 | Dar segumiento a cortes y podas de plantas ornamentales y frutales. | 80% plantas ornamentales y frutales cortadas y podadas | Fotos, informes |  |  |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
[5 empty] | 3 | Supervisar los trabajos de corte de grama y limpieza de las áreas asigandas a los jardineros. | Supervisado 80% trabajos de corte de grama y limpieza de las áreas asigandas a los jardineros | Fotos, informes |  |  |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  |  | Horticultura, Servicios Generales | 4 | Velar por el buen uso y mantenimiento de las herramientas de trabajo. | 100% herramientas de trabajo con buen uso y mantenimiento | Reportes |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, Eventos | 5 | Mantener en condiciones óptimas las áreas verdes utilizadas y alquiladas para actividades diversas. | Mantenimiento 100% áreas verdes utilizadas y alquiladas | Reportes, informes, fotos |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura | 6 | Dar asistencia técnica a instituciones, escuelas, parques, juntas de vecinos etc. | 100% asistencia técnica a instituciones, escuelas, parques, juntas de vecinos realizadas | Registros, informes |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 7 | Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato. | 100% tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato realizadas | Informes | 15 | 15 | 17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%