## Planificacion 2018
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISIÓN DE VIVEROS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Viveros | Reproducir plantas de alto interés para la flora nacional, así como también, para el embellecimiento y ornato de la institución, el intercambio con otras entidades, donaciones y para la venta al público. | Ing. Agrón. Carmen Marlen Peguero | Horticultura y Botánica, Vivero | 1 | Producir plantas nativas, endémicas, naturalizadas y exóticas. | 140,000 plantas nativas, endémicas, naturalizadas y exóticas. | Registros, informes y fotografías | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  |  | Horticultura, Vivero | 2 | Vender plantas nativas, endémicas, naturalizadas y exóticas. | 60,000 plantas vendidas | Registros, informes y fotografías | 3000 | 3000 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000
|  |  |  | Horticultura, Vivero, Tesorería | 3 | Aumentar aporte ingresos a traves ventas de plantas y materiales | Aporte de ingreso aumentado 1% a 2% al final de año | Registros, informes | T1 Mar: 0.5%; T2 Jun: 1%; T3 Sep: 1.5%; T4 Dic: 2%
|  |  |  | Direccion Gral. Administrativo, Horticultura, Vivero | 4 | Donar plantas de diversas especies a diferentes instituciones públicas y privadas | 30,000 plantas donadas a diferentes instituciones públicas y privadas | Registros, informes | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 5 | Intercambiar plantas de diversas especies con viveristas | 1,000 plantas intercambiadas | Registros, informes | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 6 | Acondicionar plantas endémicas, nativas y exóticas | 95% de la producción de plantas aondicionadas. | Registros, informes | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 7 | Llenar fundas para el trasplante y propagación de plantas | 168,000 fundas llenadas | Registros, informes | 18000 | 18000 | 12000 | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 8 | Alinear fundas | 168,000 fundas alineadas | Registros, informes | 18000 | 18000 | 12000 | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
|  |  |  | Horticultura, Vivero | 9 | Preparar camas para la propagación sexual (semillas) y asexual (estacas, estolones, hijuelos, raíces, hojas, esquejes, acodos, injertos…) | 100% camas preparadas para la propagación sexual y asexual | Registros, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 10 | Cambiar sustrato en cama de germinación según lo amerite | 75% cambiado sustrato .a camas de germinación | Registros, informes | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
|  |  |  | Horticultura, Vevero, Botánica | 11 | Adquirir nuevas especies vegetales para diversificarlas y multiplicarlas | 20 especies adquiridas diversificarlas y multiplicarlas | Registros, informes | T1 Mar: 5; T2 Jun: 5; T3 Sep: 5; T4 Dic: 5
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 12 | Abonar y fertilizar plantas | 100% plantas abonadas y fertilizadas | Registros, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, Vevero, Protección Vegetal | 13 | Controlar plagas y enfermedades | 90% enfermedades y plagas controladas | Registros, informes | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 14 | Desplazamiento de plantas del sarán al sol para su aclimatación | 168,000 plantas desplazadas | Registros, informes | T1 Mar: 48000; T2 Jun: 42000; T3 Sep: 42000; T4 Dic: 36000
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 15 | Colocar grancover en la parte interna del sarán | 250 m² de grancover colocados en la parte interna del sarán | Registros, informes,fotos | T1 Mar: 50; T2 Jun: 75; T3 Sep: 75; T4 Dic: 50
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 16 | Realizar informe de activdades de la División | 4 informes realizados | Informes | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Dic
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 17 | Realizar podas, para mejorar el desarrollo especies vegetales y embellecimientos del vivero . | 8 podas realizadas | Registros, informes | T2 Abr: 2; T2 May: 2; T3 Ago: 2; T4 Nov: 2
|  |  |  | Direccion Gral. Administrativo, Horticultura, Vivero | 18 | Suministrar plantas de diferentes especies a instituciones y proyectos: CONADIS, MARIPOSARIO, LA BARQUITA, CIUDAD JUAN BOSCH, JARDIN BOTANICO DE SANTIAGO, CEI-RD | 80% plantas suministradas a requerimiento de instituciones y proyectos, según disponibilidad | Registros, informes | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  |  | Horticultura , Servcicios Generales, Vivero | 19 | Gestionar área para construir un semí-invernadero para plantas ornamentales | Una gestión realizada | Comunicación de gestión | bar: T1 Mar
|  |  |  | Horticultura , Servcicios Generales, Vivero | 20 | Gestionar la instalación de rejas protectoras para la oficina del vivero | Una gestión realizada | Comunicación de gestión | bar: T2 Jun
|  |  |  | Horticultura , Servcicios Generales, Vivero | 21 | Gestionar la construcción de mesas metálicascon y sin mallas | Gestionadas la construccion de 4 mesas: 2 mesas metálicas con mallas y 2 sin mallas | Comunicación de gestión | bar: T3 Sep
|  |  |  | Horticultura , Servcicios Generales, Vivero | 22 | Gestionar la habilitación de un vestidor para los jardineros. | Una gestión realizada | Comunicación de gestión | bar: T2 Jun
|  |  |  | Horticultura , Servcicios Generales, Vivero | 23 | Gestionar el mejoramiento del perimetro de la empalizada del vivero | Una gestión realizada | Comunicación de gestión | bar: T2 May
|  |  |  | Horticultura , Servcicios Generales, Vivero | 24 | Gestionar la reparación del sistema de riego | Una gestión realizada | Registro de comunicación, comunicación | bar: T2 May
|  |  |  | Horticultura , Vivero | 25 | Dar asistencia téncica a estudiantes y a ciudadanos clientes | 100% estudiantes y ciudadanos clientes asistidos técnicamente | Registros, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 26 | Realizar labores culturales en el vivero con estudiantes de Labor Social | 100% estudiantes de Labor Social realizan labores culturales dentro del vivero | Registros, lista de participantes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección Gral. Horticultura, Vevero | 27 | Participar en actividades de reforestación a lo externo e interno del JBN | Participación 100% en actividades de reforestación | Registros, fotos | T1 Mar: 100%; T2 Jun: 100%; T3 Sep: 100%; T4 Nov: 100%
|  |  |  | Horticultura, Vevero | 28 | Instalar carpa para venta de plantas en la Exposición de Orquideas y en el Festival de Plantas y Flores | 2 carpas instalada para ventas de plantas en ambas actividades | Carpas, fotos, ventas, registro de venta, reporte de ingreso | bar: T1 Mar; T4 Nov
|  |  |  | Horticultura , Servcicios Generales, Vivero | 29 | Gestionar la Construccion de area para la recepcion de visitas en el vivero | Gestión realizada | Comunicación de gestión | bar: T1 Feb
Investigaciones
2 | Distribución del género Isidorea (Rubiaceae) en la Isla de La Española, de acuerdo a especímenes del Herbario JBSD |  | Ing. Agrón. Carmen Marlen | Horticultura, Botánica, Vivero | 1 | Recabar datos e informaciones en el Herbario | 100% s datos e informaciones recabadas | Registros, informes | T1 Mar: 100%
[5 empty] | 2 | Estructural la investrigación, metodología, objetivos, fotos, entre otros. | Estructura revisada y aprobada 100% | Registros, informes | T1 Mar: 100%
[5 empty] | 3 | Desarrollar temas sobre la distribución del género | 90 temas desarrollados | Registros, informes avance | T2 May: 90%
[5 empty] | 4 | Entregar informe preliminar al Depto. de Botánica para revisión | Un informe preliminar entregado | Informes | bar: T4 Nov