## Servicios General-Plan General
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | División de Servicios Generales | Garantizar el mantenimiento de la planta física, mobiliarios y equipos, así como lo relativo al control y suministro oportuno de materiales y servicios de transportación a los empleados de la Institución | Arq. Henry Pimentel | Administrativo, Servicios Generales | 1 | Coordinar trabajos a realizar de las secciones de mayordomia, matenimiento, transportación y archivo y correspondencia. | 100% coordinados los trabajos a realizar de las secciones de mayordomia, matenimiento, transportación y archivo y correspondencia. | Reportes, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicios Generales | 2 | Supervisar que los trabajos coordinados se realicen en el tiempo previsto. | 100% realizados los trabajos en el tiempo previsto | Reportes, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Dirrección Gral, Administrativo, Servicios Generales | 3 | Apoyar instituciones que desarrollan trabajo en nuestra institución. | 100% apoyadas instituciones que desarrollan trabajo en nuestra institución. | Reportes, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Administrativo, Servicios Generales | 4 | Coordinar con subcontratista instalación sistema modular en las oficinas administrativas | 100% coordinados con subcontratista instalaciion sistema modular oficinas administrativas | Cominicación de solicitud de servicio, informes, fotos, reporte del contratista, modulos instalados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 |  |  | Angel Dario Concepción | Mantenimiento | 5 | Reparar fugas de agua (de fregaderos, lavamanos, inodoros, tuberias de pvc) | Fugas de agua reparadas en un 80% | cominicación de solicitud de servicio, informes, fotos | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  | Angel Dario Concepción | Administrativo, Servicios Generales Mantenimiento, contratista | 6 | Dar seguimiento a trabajos realizado por subcontratistas (bombas de agua, aires acondicionados, cableados estructurados y EDESUR) | 90% seguimiento dado a trabajos realizado por subcontratistas (bombas de agua, aires acondicionados, cableados estructurados y EDESUR) | Cominicación de solicitud de servicio, informes, fotos, reporte del contratista | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Mantenimiento, Servicios Generales | 7 | Realizar trabajos electricos internos del JBN | Trabajos electricos realizados en 80% internamente | Cominicación de solicitud de servicio, informes, fotos, reporte | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
|  |  |  | Mantenimiento, Servicios Generales | 8 | Limpiar imbornales | 100% imbornales limpios | Reportes, informes, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 9 | Limpiar techos de las edificaciones del JBN | Limpios 100% techos de edicicaciones del JBN | Reportes, informes, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Mantenimiento, Servicios Generales | 10 | Restaurar pinturas a pabellones, salones, edificaciones, areas de parqueo y verja perimetral | Restauradas 85% pinturas a pabellones, salones, edificaciones, areas de parqueo y verja perimetral | Reportes, informes, fotos, | T1 Mar: 85%; T2 Jun: 85%; T3 Sep: 85%; T4 Dic: 85%
3 |  |  | Rafael González | Mayordomía, Servicios Generales | 11 | Dar mantenimiento letreros de información de diferentes vías y áreas del JBN. | 90% mantenimiento dado a letreros de informacion de diferentes vías y áreas del JBN. | Reportes, informes, fotos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Mayordomía, Servicios Generales, Protocolo y Eventos | 12 | Mostrar salones, pabellones y áreas de alquileres del JBN al ciudanano cliente interesado | 100% mostrados salones, pabellones y áreas de alquileres del JBN al ciudanano cliente interesado | Solicitud de servicio, reportes. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Mayordomía, Servicios Generales | 13 | Limpiar calles, aceras, contenes y senderos interno del JBN | 75% limpias calles, aceras, contenes y senderos interno del JBN | Informes, fotos | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
|  |  |  | Mayordomía, Servicios Generales | 14 | Limpiar oficinas, pabellones, salones, baños y otras áreas. | 100% limpios oficinas, pabellones, salones, baños y otras áreas diariamente | Informes, reportes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Mayordomía, Servicios Generales, Protocolo y Eventos | 15 | Asistir actividades realizadas en salones alquilados por cuidadanos clientes | 100% asistidas actividades realizadas en salones alquilados por cuidadanos clientes | Informes, reportes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4 |  |  | Elvis Sajiun | Transportación, Servicios Generales | 16 | Dar seguimiento a mantenimiento mecánico a todos los vehículos y trenes de la institución | 100% mantenimiento a mecánico dado a todos los vehículos de la institución | Reportes, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Transportación, Servicios Generales | 17 | Dar seguimiento a garantía de vehiculos nuevos de la institución | 100% seguimiento dado a garantía de vehiculos nuevos de la institución | Reportes, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Servicios Generales, Transportación, Compras | 18 | Solicitar compras de piezas y serviccios para los vehiculos de la institución | 100% compras de piezas y serviccios para los vehiculos de la institución solicitadas | Comunicación de solicitud, reporte situación de vehículos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%