## Plantas Medicinales y Cactus
DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA
DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE COLECCIONES VIVAS
PLANTAS MEDICINALES Y CACTUS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018
PROYECTOS - PROGRAMAS |  |  | Responsable / Involucrados |  | ACTIVIDADES | [15 empty] | NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS
No. | Nombre | Objetivos | Responsable | Involucrados | No. | Detalle | Indicadores | Medios de Verificación | Cronograma de Ejecución | [11 empty] | Nivel de Avance | PONDERACIÓN
[9 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  | Cumplido | Parcial | Pendiente | No Cumplido
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Plantas Medicinales | El manejo y reproducción de plantas medicinales, tóxicas y urticantes, así como brindar informaciones sobre el uso y manejo de estas plantas. | Jerlins Villar | Horticultura, P .Medicinales | 1 | Reproducir plantas medicinales de diferentes especies | 3,200 plantas reproducidas | Registros por especies, fotografias, informes. | 200 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales | 2 | Realizar jornadas de fertilización en toda el área | 3 jornadas de fertilización realizadas | Informes por jornadas, fotografias | bar: T1 Mar; T2 Jun; T4 Nov
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales | 3 | Realizar poda de levantamiento en las áreas de Plantas Medicinales y Cactus | 1 poda realizada en ambas áreas | Solicitud, informe, fotografias | bar: T1 Mar
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales | 4 | Remozar jardineras en toda el área de Plantas Medicinales | 103 jardineras remozadas | Registros, fotografias, informes. | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales | 5 | Siembrar plantas medicinales en las diferentes jardineras | 320 plantas sembradas | Registros de plantas sembradas, fotografias informe. | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales | 6 | Realizar prácticas de recuperación de suelo | 3 prácticas realizadas | Informes, fotografias. | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales | 7 | Gestionar nuevas etiquetas para las plantas tóxicas y urticantes | Una gestión realizada | Solicitud, informe, fotografias | bar: T1 Feb
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales, Educación Ambiental | 8 | Participar en jornadas de recolección de plásticos | 12 jornadas de recolección de plásticos realizadas | Listados participantes, programa, informes, fotografias. | bar: T1 Ene to T4 Dic
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales, Botánica | 9 | Realizar cerquillos y dar seguimiento a las plantas sembradas | 100% de los cerquillos realizados a las plantas sembradas | Listados, informes, fotografias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales | 10 | Asistir estudiantes pasantes de diferentes centros educativos | 100% estudiantes pasantes asistidos | Registros de estudiantes, informes. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales, Aministrativo | 11 | Realizar inventario de plantas medicinales existentes en el área | Un inventario realizado | Inventario, informe. | bar: T4 Dic
2 | Cactus | Tener una representación del bosque seco, donde el ciudadano cliente pueda apreciar y conocer lo que es un bosque de esta categoría. Además, se trabaja con la reproducción y cuidado de las especies. |  | Horticultura, P .Medicinales, Botánica | 1 | Identificar todos los cactus sembrados | 100% identificados cactus sembrados | Informes, fotografia | T1 Mar: 25%; T2 Jun: 50%; T3 Sep: 75%; T4 Dic: 100%
|  |  |  | Horticultura, Cactus | 2 | Sembrar y reproducir nuevas especies de cactus y suculentas y cambiar los que están en mal estado | 100% cactus sembrados y reproducidos | Registro, informes, fotografias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, Cactus, Botánica | 3 | Dar seguimiento a la Pereskia quisqueyana y marcanoi (fertilización, riego, control de plagas y enfermedades, poda) | 80% seguimiento dado a la Pereskia quisqueyana y marcanoi | Informes. | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  |  |  | Horticultura, Cactus | 4 | Realizar viajes de campo | 4 viajes realizados | Informe de viajes, fotografias. | bar: T1 Mar; T2 Jun; T3 Sep; T4 Nov
3 | Investigaciones
| Realizar ensayos de germinacion de Albaradoa hitiensis |  | Jerlins Villar | Horticultura, Vivero | 1 | Realizar ensayo de germinación de la Albaradoa hitiensis con diferentes sustratos | Ensayo realizado 100% | Registros e informes | T1 Mar: 25%; T2 Jun: 50%; T3 Sep: 75%; T4 Dic: 100%
4 | Compromiso social
| Plantas Medicinales y Cactus |  | Jerlins Villar | Horticultura, P .Medicinales | 1 | Socializar sobre la importancia de las plantas medicinales con los ciudadanos-clientes que visitan el Área de Plantas Medicinales y Cactus. | 100% ciudadanos-clientes conocen la importancia y uso de las plantas medicinales | Registros de visitantes, informes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales | 2 | Impartir charlas en centros educativos e instituciones que lo soliciten | 100% solicitudes de charlas impartidas | Registros, listados particpantes, informe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Horticultura, P .Medicinales, Comunicación | 3 | Participar en programas de Radio y Televisión para socializar sobre plantas medicinales y cactus | 80% participación realizada | Invitación, informe | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%