## Presupuesto y Calendario
Acuerdo a largo plazo para readecuación y mantenimiento de los jardines del Tribunal Constitucional
Presupuesto y Calendario de ejecución
No. | Descripción/especificación de los bienes | Unidad | Cantidad | Precio unitario, RD$ | Precio total, RD$ | Calendario de ejecución
[6 empty] | Mayo´18 | Junio´18 | Julio´18 | Agosto´18 | Sept.´18 | Oct.´18 | Nov.´18 | Dic´18 | Ene´19 | Feb´19 | Mar´19 | Abril´19
1 | Remodelación del Jardín Frontal de la Sede Principal* | m² | 600 | 350 | 210000
2 | Cambio de grama | m² | 600 | 120 | 72000
3 | Plantas ornamentales las principales áreas de interior | Unidad | 9 | 1250 | 11250
4 | Operaciones de Mantenimiento:
4.1 | -Riego inter-diario | Unidad | 1 | 35000 | 35000
4.2 | -Corte de césped cada 15 días | Unidad | 24 | 4000 | 96000
4.3 | -Recabado en caminos | Unidad | 12 | 2500 | 30000
4.4 | -Aireación del suelo cada 4 meses | m² | 600 | 50 | 30000
4.5 | -Resiembra | m² | 440 | 50 | 22000
4.6 | -Control de malezas | m² | 800 | 25 | 20000
4.7 | -Entrecavado y rastrillado cada 4 meses | m² | 600 | 50 | 30000
4.8 | -Limpieza cada 15 días o por las condiciones del terreno | m² | 800 | 100 | 80000
4.9 | -Abono granulado cada 4 meses y foliares cada 15 días ** | QQ | Varios |  | 26039
4.1 | -Tratamiento fitosanitario mensual | m² | 800 | 50 | 40000
4.11 | -Recorte de bordes (cerquillos) mensual | m² | 600 | 40 | 24000
4.12 | -Labores de poda a los arbustos mensualmente y árboles anual | m² | 600 | 350 | 210000
4.13 | -Colocar cada dos meses 27 arreglos ornamentales, según el pliego | Unidad | 27 | 1500 | 40500
| Subtotal: |  |  |  | 976789
5 | Graba gris | m3 | 6 | 1300 | 7800
6 | Personal:
6.1 | Coordinador | 1 | 12 | 18000 | 216000
6.2 | Podador | 1 | 12 | 9000 | 108000
6.3 | Jardineros | 2 | 12 | 9000 | 108000
7 | Limpieza: Recolección de material vegetativo y escombros | Viaje | 25 | 1500 | 37500
8 | Rotulación de plantas | Unidad | 15 | 900 | 13500
9 | Taller de jardinería para los interesados | Personas | 2 | 3500 | 7000
10 | Over Head (3.4% del subtotal) |  |  |  | 33210.826
| Subtotal: |  |  |  | 523210.826
| Cotización final y completa |  |  |  | 1499999.826