## Hoja1
Calendario de ejecucion
Actividades | Semanas | [23 empty] | Año 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A1.1 Identificar las asociaciones vegetales de referencia y elegir las especies a producir
A1.2 Dar apoyo técnico para la elaboración de las esquemas de disposición espacial de las plantas, según las características de las asociaciones vegetales de la zona.
A1.3 Proveer todas las herramientas necesarias a la producción y siembra
A1.4 Producir las plantas (arbóreas, arbustivas y herbáceas) necesarias para la reforestación
A1.5 Sembrar 43,000 plantas producidas
A1.6 Instalar estructuras que miman hábitats, proporcionados por elementos naturales.
A1.7 Contratar el personal necesario para la producción, siembra y mantenimiento de las plantas
A1.8 Seguimiento y control de las plantas a un año de la siembra
A1.9 Sensibilización y concientización de la población a través de capacitaciones