## Hoja1
Calendario de Ejecución
No. | Actividades | 2017 | [5 empty] | 2018
|  | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun
1 | Preparación de terreno
1,1 | Sanidad de áreas verdes libres | bar: 2017 Jul to 2017 Ago
1,2 | Aireación de terreno | bar: 2017 Jul to 2017 Ago
1,3 | Control de maleza
2 | Poda
2,1 | Operaciones de poda general
3 | Adecuación de jardineras y macetones
3,1 | Adecuación de jardineras y macetones | bar: 2017 Jul; 2017 Dic
4 | Reforestación
4,1 | Plantado de especies | bar: 2017 Jul to 2017 Ago
5 | Control de plagas y enfermedades
5,1 | Control de plagas y enfermedades
6 | Fertilización y abono
6,1 | Fertilización y abono
7 | Limpieza
7,1 | Recolección de escombros
8 | Personal
8,1 | Coordinador
8,2 | Podadores | bar: 2017 Jul to 2017 Ago
8,3 | Jardineros
9 | Alquiler de equipos y maquinarias
9,1 | Equipos de jardineria
10 | Legales
10,1 | Contratos | bar: 2017 Jul to 2017 Ago
11 | Rotular plantas por especie
11,1 | Rotulación | bar: 2018 Abr to 2018 Jun
12 | Capacitación personal de jardinería del CEI-RD
12,1 | Taller de jardinería básica | bar: 2018 May to 2018 Jun
13 | Seguimiento